# Anexa 2 la Ordinul Ministrului nr. 971/23.09.2014

GHIDUL SOLICITANTULUI

PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE DE CERCETARE-DEZVOLTARE EXISTENTE ŞI CREAREA DE NOI INFRASTRUCTURI

# FINANŢARE:

# PROGRAMUL OPERAŢIONAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

# Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

Domeniul major de interventie 2.2 – Investiţii în infrastructura de CDI

- Operaţiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)

Competiţia POSCCE-A2-O2.2.1-2014-1

# Introducere

Prezentul Ghid reuneşte instrucţiunile, procedurile şi criteriile ce trebuie respectate, la competiţia din anul 2014, pentru accesarea fondurilor publice nerambursabile alocate „dezvoltării infrastructurii publice existente de cercetare-dezvoltare şi crearea de noi infrastructuri” prin intermediul următorului program:

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr.3472/12.07.2007

- Axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare-dezvoltare şi inovare” (POS CCE – CD)

  - Domeniul major de intervenţie 2.2 „Investiţii în infrastructura de cercetare – dezvoltare – inovare şi dezvoltarea capacităţii administrative”,

    - Operaţiunea 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)”.

În plus, în afara acestui ghid, vor fi publicate şi alte documente necesare pentru competiţia din anul 2014, şi anume:

- Cererea (apelul) de propuneri de proiecte pentru asistenţă financiară nerambursabilă acordată din FEDR şi de la bugetul de stat, cu anexele sale:

  - Fişa pentru verificarea formală şi verificarea eligibilităţii (Anexa 1)

  - Fişa  de evaluare (Anexa 2)

LEGISLAŢIE

a) privind activitatea de cercetare-dezvoltare

- Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică aprobată prin Legea 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007-2013

b) privind regulile de eligibilitate

- Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 (MO 517 din 1 august 2007) privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr 2508/31.12.2007 pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)” şi 2.3.1 „Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative” ale Axei Prioritare 2 a POS CCE, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare împreună cu Normele metodologice de aplicare ale acesteia (HG 218 /2012)

- Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 de aprobare a Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

c) privind achiziţiile publice:

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare

- HG nr. 925/2006 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările uterioare

- HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG 34/2006, cu modificările şi completările uterioare

- OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare

d) privind reglementările naţionale privind activitatea în construcţii

- HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a Structurii şi Metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

- Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare

- HG 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru  obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare

- HG 1865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice pentru  obiectivelor de investiţii noi, cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordinul comun al Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 486/2007 şi al Inspectorului general de stat al Inspectoratul de Stat în Construcţii nr. 500/2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, cu modificarile si completarile ulterioare

f) privind protecţia mediului

- Strategia naţională de protejare a mediului

- OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare

- OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare

- HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

- Ordin 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

- Ordinul comun 135/76/84/1284 din 10.02.2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectele publice şi private

g) privind egalitatea de şanse

- OG 137/2000 Republicată privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

- Legea 202/2002 Republicată privind egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei, cu modificările şi completările ulterioare

- Ordin nr. 189/2013 privind aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap”

h) privind alte reglementări naţionale

- OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora  aprobată cu modificări şi completări de Legea 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare

- HG 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a instrumentelor structurale, pentru asigurarea finanţãrii cheltuielilor necesare implementãrii proiectului finanţat din instrumente structurale

- OG 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local cu modificările şi completările ulterioare

i) privind reglementările UE

- Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 privind dispoziţiile generale referitoare la FEDR, FSE şi FC

- Regulamentul Comisiei Europene nr.1828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 privind dispoziţiile generale referitoare la FEDR, FSE şi FC şi ale Regulamentului (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR

- Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului şi Consiliului privind FEDR

- Decizia Comisiei Europene nr. 3472/2007 pentru aprobarea POS-CCE

CUPRINS

Pagina

| Secţiunea I – INFORMAŢII GENERALE | 6 |
| --- | --- |
| 1. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – prezentare generală, obiective, axe prioritare | 6 |
| 1.1 Prezentare generală | 6 |
| 1.2 Axa prioritara 2 – Competitivitate prin CDI | 8 |
| 1.3 Operaţiunea 2.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii de CD existente şi crearea de noi infrastructuri de CD | 9 |
| SECTIUNEA II – REGULI PRIVIND COMPETIŢIA DE PROIECTE DIN ANUL 2014 | 10 |
| 2.1 Cine poate să solicite finanţare | 10 |
| 2.2 Categorii de proiecte | 11 |
| 2.3 Activităţi eligibile | 12 |
| 2.4 Tipuri de cheltuieli | 12 |
| 2.5 Modul de finanţare a proiectelor | 14 |
| 3. COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE | 16 |
| 3.1 Temele orizontale | 16 |
| 3.2 Cum se completează Cererea de finanţare | 17 |
| 3.3 Modalitatea de depunere a proiectelor | 24 |
| 3.4 Documentele însoţitoare | 27 |
| 4. MODUL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A PROIECTELOR | 28 |
| 4.1 Procedura de evaluare – generalităţi | 28 |
| 4.2 Verificarea formală şi verificarea eligibilităţii | 28 |
| 4.3 Evaluarea propunerilor | 30 |
| 4.4 Reguli specifice de selecţie | 35 |
| SECTIUNEA III – CONTRACTAREA ŞI FINANŢAREA PROIECTELOR PRIN POS-CCE | 36 |
| SECŢIUNEA IV - ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI | 37 |
| Anexa 1 – Cererea de finanţare | 38 |
| Anexa 2 – Lista documentelor însoţitoare la Cererea de finanţare | 60 |
| Anexa 3 – Nota de fundamentare privind cheltuielile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanţare | 67 |
| Anexa 4 – Măsurile de informare şi publicitate | 70 |

Secţiunea I – INFORMAŢII GENERALE

## 1. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – prezentare generală, obiective, axe prioritare

### 1.1. Prezentare generală

Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) este unul dintre cele şapte programe operaţionale sectoriale (POS-uri) - instrumente pentru realizarea priorităţilor trasate prin Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR) şi prin Planul Naţional de Dezvoltare (PND) 2007 – 2013. Aceste documente strategice la nivel naţional urmăresc consolidarea şi aplicarea în Romania a politicilor de coeziune socială şi economică şi a celor de dezvoltare regională cu adaptarea corespunzătoare a acestora la politicile europene şi la strategia Lisabona, orientată cu precădere spre creşterea economică şi crearea de locuri de muncă.

POS CCE răspunde, pe de o parte primei priorităţi a PND 2007 – 2013: „Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere” şi pe de alta parte priorităţii a doua a CSNR, respectiv „Creşterea competitivităţii economice pe termen lung”, contribuind în acelaşi timp la implementarea tuturor celorlalte priorităţi ale CSNR.

### Obiective

Obiectivul general al POS CCE este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE. Măsurile întreprinse vor genera pâna în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE.

### Axele prioritare din cadrul POS CCE

Având în vedere deopotrivă posibilităţile identificate pentru îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor româneşti pentru a face faţă noilor provocări şi folosirea oportunităţilor de a opera pe Piaţa Unică Europeană, cât şi eligibilitatea României pentru finanţarea din FEDR, în cadrul POS CCE au fost identificate următoarele axe prioritare:

- Axa Prioritară 1: Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie

- Axa Prioritară 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

- Axa Prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public

- Axa Prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării in contextul combaterii schimbărilor climatice

- Axa Prioritară 5: Asistenţa tehnică

Structurile sistemului de implementare al POS CCE

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operational Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (HG nr.43/2013 cu modificările și completările ulterioare) funcţionează în cadrul Ministerului Fondurilor Europene şi are responsabilitatea managementului, administrării şi implementării POS CCE, conform principiului unui management financiar riguros, aşa cum este stipulat în Articolul 60 al Regulamentului Consiliului (EC) nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Organisme intermediare (OI)

Pentru implementarea eficientă a programului, au fost desemnate Organisme Intermediare pentru POS CCE pentru fiecare axă prioritară.

Pentru Axa Prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare-dezvoltare şi inovare, a fost desemnat Ministerul Educaţiei Naționale.

Responsabilităţile Organismelor Intermediare sunt stabilite în acordurile de delegare dintre Autoritatea de Management şi Organismul Intermediar în cauză.

Unitatea de Plată reprezintă structura din cadrul Autorităţii de Management, având responsabilitatea transferării sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, precum şi a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

Autoritatea de Certificare şi Plată - este structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.

Autoritatea de Audit desemnează autoritatea publică, la nivel naţional, responsabilă cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentă funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Plată. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţionează pe lângă Curtea de Conturi.

## 1.2. Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

### 1.2.1. Prezentare generală

Nivelul scăzut de finanţare (atât public, cât şi privat) pentru activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) a avut ca rezultat infrastructura de CDI învechită, numărul scăzut şi media de vârstă din ce în ce mai ridicată a cercetătorilor şi performanţele scăzute ale activităţilor de CDI. Lipsa fondurilor îngreunează de asemenea accesul întreprinderilor la activităţi de CDI şi transfer tehnologic.

Aceste puncte slabe, împreună cu participarea scăzută a sectorului privat la finanţarea activităţilor de CDI au condus la un deficit tehnologic ridicat al firmelor româneşti şi la un nivel scăzut de inovare al acestora.

În scopul reducerii acestor deficienţe, axa prioritară se concentrează pe câteva aspecte care să contribuie la realizarea următoarelor obiective:

- creşterea capacităţii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de CD şi atragerea de tineri şi de specialişti de înaltă calificare, atât pentru instituţii de CD (universităţi şi institute CD), cât şi pentru firme care au departamente de cercetare;

- întărirea ofertei de cunoştinte realizată de universităţi şi institute de CD;

- stimularea transferului tehnologic bazat pe cooperarea dintre instituţii CD şi întreprinderi;

- stimularea cererii de inovare a întreprinderilor;

- susţinerea formării şi dezvoltării firmelor bazate pe înalte tehnologii;

### 1.2.2. Obiective

Obiectivul specific al axei prioritare 2 este:

Creşterea capacităţii de CD şi stimularea cooperării dintre instituţiile de CDI şi întreprinderi şi creşterea accesului intreprinderilor la CDI.

Elementele cheie ale acestui obiectiv specific constau în:

- finanţarea proiectelor de CD, care vor genera rezultate aplicabile direct în economie,

- modernizarea şi dezvoltarea capacităţii şi infrastructurii CDI,

- creşterea calităţii şi diversificarea ofertei de servicii inovative şi stimularea cererii de inovare din partea sectorului productiv.

Realizarea acestui obiectiv va contribui la creşterea valorii cheltuielilor totale de CD (GERD) până la 2% din PIB în 2015.

### 1.2.3. Structura (domenii majore de intervenţie)

Axa prioritară 2 are 3 domenii majore de intervenţie (DMI), fiecare cu un număr de operaţiuni specifice:

| Axa prioritară 2 | Domenii majore de intervenţie | Operaţiuni |
| --- | --- | --- |
| Competitivitate prin CDI | 1. Cercetare dezvoltare în parteneriat între universitîţi / institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi (industrie) în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie | 1. Proiecte de CD în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi; 2. Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate. |
|  | 2. Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative | 1. Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare); 2. Dezvoltarea de poli de excelenţă; 3. Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT); 4. Întărirea capacităţii administrative. |
|  | 3. Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare | 1. Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative; 2. Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă pentru CD; 3. Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor. |

# 1.3.  Operaţiunea 2.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii de CD existente şi crearea de noi infrastructuri de CD

Aceasta operaţiune sprijină dezvoltarea infrastructurii de CD a instituţiilor de învăţământ superior şi institutelor de CD de drept public prin dotarea/modernizarea laboratoarelor existente, crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre/institute de cercetare) şi sprijinirea construirii infrastructurilor de cercetare pan-europene în România (priorităţi ale UE finanţate în comun prin PC7 de CDT a UE, FEDR şi alte fonduri).

Operaţiunea este concentrată pe următoarele cinci arii tematice prioritare:

- Sănătate,

- Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară,

- Energie,

- Mediu,

- Materiale, produse şi procese inovative.

# Secţiunea II – REGULI PRIVIND COMPETIŢIA DE PROIECTE DIN ANUL 2014

Competiția din 2014 este dedicată lansării unui nou tip de proiect complex, de importanță strategică în domeniul sănătății susținut de Ministerul Sănătății și de Guvernul României. Obiectivul acestui proiect este:

- Efectuarea de cercetări în domeniul/ domeniile de interes național stabilite pentru această competiție (obiectiv al apelului competiției), prin utilizarea angiografelor achiziționate in cadrul proiectului.

## 2.1. Cine poate să solicite finanţare

### 2.1.1. Categorii de solicitanţi

Solicitantul trebuie să respecte definiţia organizaţiilor de cercetare conform Cadrului Comunitar de ajutor de stat pentru CDI (C198/2014).

Organizaţie de cercetare înseamnă o entitate (cum ar fi universitățile sau institute de cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizație de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a realiza independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unei astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe. In cazul în care entitatea desfășoară și activități economice, finanțarea, costurile și veniturile activităților economice respective trebuie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita influenţă decisivă asupra unei astfel de entități, de exemplu în calitatea lor de acţionari sau asociați, nu pot beneficia de acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta.

Solicitantul proiectului trebuie fie reprezentat de o instituție publică sau de drept public de interes național în coordonarea şi /sau subordinea Ministerului Sănătăţii cu activitate în domeniul cercetării stiinţifice medicale, în conformitate cu definiția organizației de cercetare.

### 2.1.2. Condiţii de eligibilitate ale solicitanţilor

Solicitanții sunt eligibili dacă îndeplinesc condiţiile de mai jos, care se justifică prin documente specifice, care se depun la data menţionată în cererea/apelul de propuneri de proiecte.

Toate documentele care însoţesc cererea de finanţare sunt precizate în anexa 2 a Ghidului solicitantului.

a) Solicitanții îşi desfăşoară activitatea în România.

b) Forma de organizare este conform celor precizate la punctul 2.1.1 din Ghid.

Pentru ambele condiţii (punctele a şi b), solicitanții vor depune ca documente însoţitoare ale cererii de finanţare actele de înfiinţare ale instituţiei, precum şi orice alte acte în vigoare privind organizarea şi funcţionarea.

c) Activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătăţii să fie în obiectul de activitate al solicitantului, stabilit potrivit legii şi să fie în conformitate cu definiţia referitoare la „organizaţia de cercetare” din Cadrul Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (C198/2014), enunţată la punctul 2.1.1 din Ghid.

Documentele solicitate sunt Statutul/ROF şi certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (unde este cazul).

Solicitantul va depune declaraţii de eligibilitate privind conformitatea cu definiţia referitoare la „organizaţia de cercetare” din Cadrul Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (vezi Anexa 2.1).

d) Datele referitoare la solicitant să fie înregistrate şi actualizate în RPC (Registrul Potenţialilor Contractori), şi anume:

- Statut şi documente de înfiinţare a instituţiei / Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social / Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului;

- Bilanţurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit şi Pierdere.

## 2.2. Categorii  de proiecte

2.2.1. Categorii de proiecte

Pentru operațiunea 2.2.1 este prevăzut un nou tip de proiect complex, de importanță strategică în domeniul sănătății, susținut de Ministerul Sănătății și de Guvernul României.

La nivel naţional, în anul 2011, decesele datorate bolilor cardiovasculare au fost de 151.538, reprezentând în medie 709 decese la 100.000 de locuitori, aspect avut in vedere in necesitatea lansarii unui astfel de proiect. Evoluţia morbidităţii şi mortalităţii din ultimele două decade, marcată de povara în creştere a bolilor cronice, în paralel cu evoluţiile survenite în sistemul de îngrijiri de sănătate şi în societate în general, impun cu necesitate o schimbare de paradigmă în favoarea creşterii rolului prevenirii, depistării şi intervenţiei cât mai precoce în bolile cronice. Datele ultimului raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii arată că, în anul 2011 bolile cardiovasculare au fost principala cauza de deces în lume, afecţiunile de inimă ucigând  peste 17 milioane de persoane.

Guvernul României susţine intensificarea activităţii de cercetare medicală în domeniul  afecţiunilor letale sau invalidante, care sunt prezentate în statisticile la nivel naţional şi internaţional ca fiind principalele cauze ale morbidităţii şi mortalităţii în România (boli cardiovasculare, boli tumorale, etc). Cercetarea în depistarea şi identificarea diagnostică a bolilor cardiovasculare, spre exemplu, beneficiază în prezent de tehnologii evoluate. Una dintre acestea este angiografia cu substanţă de contrast efectuată cu un echipament perfecţionat denumit instalaţie de angiografie/angiograf, având la bază tehnologie  cardiologică şi radiologică  modernă.

Constituirea unei reţele naţionale de cercetare care are la bază o infrastructură solidă şi modernă de instalaţii de angiografie ar putea impulsiona activitatea de cercetare medicală în România, cu efecte directe asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei.

Prin urmare, obiectivul acestui proiect este:

- Efectuarea de cercetări în domeniul/ domeniile de interes național identificate pentru această competiție (obiective ale apelului competiției), prin utilizarea angiografelor achiziționate prin proiect, și anume:

  - diagnosticarea unor leziuni cu potențial evolutiv invalidant sau letal

  - angioarhitectonica tumorilor maligne.

In cadrul proiectului, organizația de cercetare, în calitate de beneficiar, conform definiţiei de la secţiunea 2.1.1. va achiziționa angiografe in sistem monoplan şi în sistem biplan ce vor fi amplasate in cadrul unităţilor sanitare selectate de către Ministerul Sănătății conform criteriilor proprii, în calitatea sa de organism ce elaboreaza politici, strategii si programe de actiune in domeniul sanatatii populatiei, in acord cu Programul de guvernare, coordonator pentru implementarea politicilor, strategiilor si programelor din domeniul sanatatii populatiei, la nivel national, regional si local.

Între instituția de cercetare și unităţile sanitare selectate vor fi semnate acorduri de parteneriat.

In unităţile sanitare selectate se vor instala angiografele achiziționate și se vor asigura condițiiile adecvate necesare pentru monitorizarea pacienților care vor face parte din grupurile ţintă din cadrul proiectului. Informațiile respective vor fi transmise colectivelor de cercetare ale instituției coordonatoare, pentru studii și cercetări specifice și comparative.

La baza propunerii de proiect se vor afla oferte (tehnice și financiare) ale unităţilor sanitare partenere privind participarea la proiect, ca răspuns la scrisorile transmise de aplicant prin care se solicită date concrete despre situația curentă a spațiului în care va fi amplasat angiograful, precum și informații despre echipa implicată în proiect.

Dacă este necesar, în cadrul proiectului se vor efectua lucrări de modernizare pentru spațiul în care vor fi instalate.

Aceste date vor fi utilizate de solicitant pentru realizarea proiectului, în stabilirea activităților și cheltuielilor aferente fiecărei unități sanitare partenere.

La contractul de finanţare se vor anexa acordurile de parteneriat între organizaţia de cercetare și fiecare unitate sanitară din lista aprobată de Ministerul Sănătății.

Prin acordul de parteneriat între părţi se vor preciza condiţiile şi modul de realizare a proiectului pentru atingerea rezultatelor scontate, evidenţiind contribuţia fiecărui partener şi resursele pe care le angajează.

În acest sens, acordul de parteneriat între părţi va avea în vedere, făra a se limita la, următoarele:

- desemnarea conducătorului de proiect din partea organizatiei de cercetare;

- nominalizarea echipei din partea unităţii sanitare partenere

- responsabilităţile științifice, tehnice şi administrative ale partenerilor;

- obiectivele, etapele, activităţile, rezultatele scontate, termenele de realizare şi responsabilităţile partenerilor,

- suma totală necesară unităţii sanitare partenere pentru realizarea obiectivelor proiectului, precum şi bugetul defalcat pe tipuri de cheltuieli şi justificarea acestora;

- contribuţia fiecărui partener ca eforturi materiale şi resurse umane, în fiecare etapă de realizare a proiectului;

- delimitarea clara a spatiului in care se va instala si va functiona echipamentul achizitionat prin proiect.

- angajamentul de mentinere in functiune a echipamentului si de participare la activitatea de cercetare pe toata durata de implementare a proiectului precum si in perioada de durabilitate;

- modalitatea de pastrare a documentelor si asigurarea pistei de audit.

- etc;

Valoarea asistenţei publice nerambursabile este de maximum 112,5 milioane lei (echivalentul a 25 milioane euro).

Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi echivalentul în lei a 50 milioane euro.

Solicitantul trebuie să prezinte gradul de noutate, respectiv de unicitate al utilizării echipamentelor (angiografelor) propuse a fi achiziţionate în cadrul proiectului, în context naţional comparativ cu nivelul internaţional.

Prezentarea în detaliu a modului de elaborare/ completare a cererii de finanţare este tratat în capitolul 3 al Ghidului solicitantului – „Completarea şi depunerea cererii de finanţare”.

Aspecte suplimentare referitoare la modul de ansamblu de prezentare şi corelare a informaţiilor din cererea de finanţare sunt prezentate în capitolul 4 al Ghidului solicitantului – „Modul de evaluare şi selecţie a proiectelor”.

Durata proiectului

Perioada de implementare, care include durata proiectului, precum şi un termen de max. 45 de zile calendaristice în care beneficiarul va efectua toate plaţile aferente activităţilor proiectului, nu poate depăşi data de 30 noiembrie 2015.

2.2.2. Criterii de eligibilitate ale proiectului

- Scopul, obiectivele şi subiectul propunerii sunt în conformitate cu obiectivele competiţiei, aşa cum sunt descrise în cererea (apelul) de proiecte;

- Proiectul este derulat în România;

- Dimensiunea finanţării nerambursabile solicitate se încadrează în limitele menţionate în cererea/apelul de proiecte (vezi punctul 2.2.1 din Ghidul solicitantului);

- Propunerea conţine cel puţin două activități eligibile, din cele definite la punctul 2.3 din Ghidul solicitantului (achiziţionarea de echipamente pentru CD cu punerea lor în funcţiune și activități de cercetare aplicativă);

- Durata se încadrează în limitele menţionate în cererea/apelul de proiecte (vezi punctul 2.2.1 din Ghidul solicitantului);

Propunerea este însoţită de documentele menţionate la pct.3.4 din Ghid

## 2.3. Activităţi eligibile

Următoarele tipuri de activităţi vor fi finanţate în cadrul acestei operaţiuni:

- activităţi privind modernizarea spațiului în care vor fi instalate echipamentele (angiograful), precum și a sălii de monitorizare a pacienților selectați pentru cercetare;

- achiziţionarea de active corporale (angiograful, aparatură conexă) şi active necorporale pentru C-D, precum şi instalarea/punerea în funcţiune a echipamentelor;

- management de proiect (inclusiv activităţi de informare şi publicitate privind proiectul) ;

- activități de cercetare aplicativă, propuse pentru utilizarea angiografelor achiziționate.

Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităţilor propuse spre finanţare pentru atingerea scopului proiectului (modul în care ele sunt necesare pentru dezvoltarea activităţilor de CD propriu-zise: prin extinderea activităţilor existente, prin abordarea de tematici noi în aria tematică prioritară, prin contribuţia la creşterea stării de sănătate a populației etc).

## 2.4. Tipuri de cheltuieli

### 2.4.1. Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile sunt în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului nr.2508/2007 (anexa 1) cu modificările și completătile ulterioare. Pentru acest proiect sunt eligibile și cheltuielile prevăzute ca fiind aplicabile proiectului major „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” din OM 2508/2007 cu modificările și completătile ulterioare.

Pentru acest proiect, sunt eligibile numai cheltuielile corespunzătoare activităților eligibile indicate la punctul 2.3 din Ghid.

Tipurile de cheltuieli incluse în categoriile 1-15 trebuie să respecte limitările impuse de legislaţia în vigoare privind  elaborarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice (HG nr. 28/2008).

În afara acestor costuri eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte costuri care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste costuri se suportă de către beneficiar sau de către ordonatorul principal de credite în coordonarea/subordonarea căruia se află beneficiarul, fără a fi luate în considerare la determinarea contribuţiei publice.

2.4.2. Condiţii generale şi specifice de eligibilitate a cheltuielilor

Condiţii generale de eligibilitate a cheltuielilor

Toate cheltuielile realizate trebuie să respecte simultan următoarele condiţii generale de eligibilitate, conform art. 2 al HG 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare :

- să fie efectiv plătite de beneficiar între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015 (dacă Autoritatea de Management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, nu decide altfel prin contractul de finanţare/decizia/ordinul de finanţare);

- să fie însoţite de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;

- să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare încheiat de către organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, pentru aprobarea proiectului, cu respectarea art. 54(5) şi art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006;

- să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.

În plus cheltuielile trebuie:

- să fie în legătură directă cu activităţile propuse în proiect şi să fie necesare pentru realizarea proiectului;

- să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-rezultate;

- să nu fi făcut obiectul altor finanţări publice, în condiţiile legii.

Condiţii specifice de eligibilitate a cheltuielilor:

- cheltuielile diverse şi neprevăzute pentru proiectele de infrastructură nu trebuie să depăşească 10% din cuantumul următoarelor tipuri de cheltuieli aferente investiţiei: cheltuieli pentru amenajarea terenului; cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului; cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului; cheltuieli pentru proiectare; cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziţie publică; cheltuieli pentru consultanţă; cheltuieli pentru asistenţă tehnică; cheltuieli pentru construcţii, instalaţii şi montaj; cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii şi utilaje; cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar;

- cheltuielile salariale pe proiect (aferente activitatilor de cercetare) se cumulează per persoană cu toate veniturile salariale directe obţinute din contractele de finanţare încheiate din fondurile Axei Prioritare “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare” şi din fondurile bugetare alocate Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Inovare II pentru perioada 2007-2013 şi nu pot depăşi plafoanele prevăzute în Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II pentru perioada 2007 – 2013 (OM nr. 2508/2007 cu modificările ulterioare). Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă şi/sau proporţional cu procentul din fişa postului/foaia de prezenţă aferentă atribuţiilor specifice implementării proiectului;

- cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile până la cel mult 10% din valoarea eligibilă a proiectului (OM nr. 2508/2007 cu modificările ulterioare);

- cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile în limita a 1% din costurile directe eligibile ale proiectului (adică nu trebuie să depăşească 1% din valoarea eligibilă cumulată a categoriilor 1-17, 19, 20, 22, 25). Conform HG 759/2007 cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile generale de administraţie reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcţionarea de ansamblu a beneficiarului şi care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi din cadrul proiectului. Metoda de calcul folosită pentru calculul pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administraţie stabilită de către Autoritatea de Management se va ataşa în anexă la contractul de finanţare.

Cheltuielile realizate de către beneficiar, care intervin în proiectarea, monitorizarea şi managementul proiectului sunt eligibile (conform art. 9 alin.1 din HG 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare) dacă îndeplinesc condiţiile generale de eligibilitate şi se pot încadra într-una din următoarele categorii:

- sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei naţionale, în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale proiectului sau rezultă din aplicaţia legislaţiei comunitare specifică instrumentelor structurale;

- sunt aferente unor studii şi/sau analize solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, în numele şi pentru autoritatea de management, în scopul acordării asistenţei financiare nerambursabile;

- sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale proiectului;

- sunt efectuate pentru managementul şi/sau monitorizarea proiectului pe parcursul perioadei de implementare

2.4.3. Categorii de cheltuieli neeligibile

Toate cheltuielile care nu sunt incluse în lista de la punctul 2.4.1 sunt neeligibile, între care:

- dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;

- cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;

- dezafectarea centralelor nucleare;

- achiziţia de echipamente second-hand;

- amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

- costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii

- taxa pe valoarea adăugată deductibilă potrivit legii.

Următoarele categorii de cheltuieli, deşi incluse în Ordinul nr. 2508/2007, nu sunt eligibile pentru această competiţie:

- Cheltuieli pentru primele de asigurare,

- Chletuieli cu achiziţionarea de servicii pentru întărirea capacităţii administrative,

- Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, abonamente şi cotizaţii.

## 2.5. Modul de finanţare a proiectelor

Asistenţa financiară nerambursabilă constituie 100% din totalul costurilor eligibile, între limitele precizate la punctul 2.2.1.

In cazul în care solicitantul a optat pentru a da o declaraţie pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA, atunci, în cererea de finanţare, cheltuielile eligibile se calculează cu TVA.

Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1083/2006, proiect generator de venituri reprezintă orice proiect care implica o investiţie în infrastructură a cărei folosire aduce venituri, prin utilizare directă şi/sau prin furnizare de servicii contra cost.

Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri nu trebuie să depăşească valoarea curentă a costului investiţiei minus valoarea curentă a veniturilor nete din această investiţie într-o anumită perioadă de timp (5 ani după finalizarea proiectului) pentru investiţiile în infrastructură.

În situaţiile în care costul investiţiei nu este în întregime eligibil, veniturile nete vor fi alocate proporţional cheltuielilor eligibile şi neeligibile ale investiţiei.

In cazul în care nu pot fi estimate obiectiv în avans veniturile, beneficiarul este obligat să declare toate veniturile nepreconizate la data aprobării proiectului, care au fost realizate în timpul implementării acestuia şi ca rezultat al  implementării pe o perioadă  de 5 ani după finalizarea proiectului.  Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi diminuată corespunzător cu valoarea veniturilor respective.

Proiectul va fi monitorizat pe parcursul implementării lui şi, ulterior, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea lui.

Monitorizarea va urmări pe această perioadă ca investiţia să nu sufere modificări substanţiale, conform art. 57(1) din Regulamentul Consiliului UE 1083/2006 privind dispoziţiile generale referitoare la FEDR, FSE şi FC, şi anume modificări:

a) care afectează natura sau condiţiile de implementare sau care oferă unei firme sau unui organism public un avantaj necuvenit; şi

b) care rezultă dintr-o schimbare în natura proprietăţii asupra unui obiect din infrastructură sau care rezultă din încetarea activităţii productive.

# 3. COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

Pentru competiţia din anul 2014, va fi utilizat un tip de cerere/apel de propuneri de proiecte cu termen fix de predare.

Cererea de finanţare va fi încărcată electronic pe site-ul OI Cercetare (vezi punctul 3.2 al Ghidului solicitantului).

Cererea de Finanţare şi documentele însoţitoare (lista lor este în Anexa 2), se vor depune pe suport hârtie, într-un dosar prevăzut cu un opis, în maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului limită pentru depunerea electronică,  la sediul central al OI Cercetare indicat la punctul 3.3 Modalitatea de depunere a proiectelor din acest Ghid.

Cererea de Finanţare se completează utilizând Formularul de Cerere de Finanţare anexat prezentului Ghid (Anexa 1). Formularul de Cerere de Finanţare este disponibil şi pe pagina de Internet a OI Cercetare - www.poscce.research.ro. Solicitanţii trebuie să respecte cu stricteţe formatul Cererii de Finanţare şi să completeze toate câmpurile cu informaţiile solicitate. Cererile de finanţare care au modificări în structură vor fi respinse.

Solicitanţii trebuie să completeze Cererea de Finanţare în limba română.

Cererea de Finanţare trebuie completată cu grijă şi cât mai clar posibil, astfel încât să poată fi evaluată în mod adecvat.

Fiţi precişi şi furnizaţi suficiente detalii pentru a vă asigura de claritatea informaţiilor din cererea de finanţare, în special în ceea ce priveşte modul în care vor fi atinse scopurile proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea proiectului şi modul în care proiectul propus este relevant pentru obiectivele competiţiei. Se recomandă ca Cererea de finanţare să aibă un număr limitat de pagini - cca.50 pagini, cu Font Times New Roman 12 (fără a lua în calcul lista activelor corporale, respectiv Anexa cu CV-urile persoanelor implicate în proiect) Este foarte important ca documentele depuse să conţină TOATE informaţiile referitoare la proiect (vezi Anexa 2 a Ghidului solicitantului).

3.1. Temele orizontale

Proiectele depuse trebuie să respecte legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului şi achiziţiilor publice.

Promovarea egalităţii de şanse şi a nondiscriminării şi dezvoltarea durabilă (protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător şi creşterea eficienţei energetice) sunt priorităţi agreate la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, încorporate, sub diferite forme, în toate politicile Uniunii Europene.

Angajamentele României în ceea ce priveşte implementarea acestor priorităţi se reflectă şi în sprijinirea acelor proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse.

•	Dezvoltare durabilă

Dezvoltarea durabilă reprezintă dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi.

Proiectele trebuie să contribuie la introducerea şi/sau utilizarea de echipamente, tehnologii care asigura protectia mediului şi/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil. Cerinţele minime avute în vedere pentru toate proiectele sunt de a respecta regulamentele naţionale şi europene de protectie a mediului.

•	Egalitate de şanse

Proiectele propuse spre finanţare trebuie să prevadă măsuri clare de implicare a tinerilor cercetatori şi a femeilor în activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare. Proiectele trebuie să prevadă, prin intermediul soluţiei constructive, măsuri concrete pentru operaţionalizarea conceptului de “şanse egale”, cu precădere în ceea ce priveşte accesul persoanelor cu dizabilităţi la activităţi de cercetare/dezvoltare (ex: rampe de acces, nivelul întrerupatoărelor, grupuri sanitare speciale, alte facilitati necesare etc). Toate aceste elemente trebuie clar descrise în soluţia constructivă şi bugetate.

- Achiziţiile publice

În ceea ce priveşte achiziţia de bunuri/servicii/lucrări în vederea implementării proiectului, este obligatorie respectarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice (OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare).

Cheltuielile în legătură cu contracte de furnizare/servicii/lucrări, derulate în vederea implementării proiectului, nu pot fi recunoscute ca eligibile şi nu pot fi, în consecinţă, rambursate, dacă procedura de atribuire a acestor contracte nu a respectat legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.

3.2. Cum se completează “Cererea de finanţare”

Cererea de finantare are urmatoarele elemente componente:

I. Informaţii privind solicitantul

II. Date despre proiect

III. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională

IV. Pachetul de finanţare a proiectului

V. Anexe

I. Informaţii privind solicitantul

I.1.1. Solicitant

Pentru a fi eligibil solicitantul trebuie să desfăşoare activităţi C-D în România.

- Numele solicitantului

Denumirea oficială a instituţiei participante, fără prescurtări, în conformitate cu actul de constituire.

- Număr de ordine în Registrul Comerţului

Nu este obligatoriu să se completeze.

- Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor

Nu se completează.

- Cod CAEN principal

Codul corespunzător activităţii principale a instituţiei, format din 4 cifre, conform CAEN Rev2.

I.1.2. Tipul solicitantului

- Forma de organizare a solicitantului

Instituţiile participante eligibile la această operaţiune sunt instituţii publice sau de drept public de CD, calificate ca organizaţii de cercetare (conform 2.1.1. Categorii de solicitanţi din acest Ghid).

- Instituţiile participante trebuie să fie în conformitate cu definiţia referitoare la „organizaţia de cercetare” din Cadrul Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (C 198/2014) , enunţată la punctul 2.1.1.

– Număr de angajaţi

Număr de angajaţi la sfârşitul anului, conform indicaţiilor din cererea de finanţare.

I.1.5. Banca

- Banca/ Sucursală

Trezoreria de sector a municipiului Bucureşti / direcţiile judeţene ale Trezoreriei/ bănci comerciale

I.1.6. Finanţări nerambursabile primite anterior sau în prezent din fonduri publice

Referitor la proiectele finanţate anterior, se va pune accentul pe proiectele de anvergură, la care solicitantul a avut o contribuţie ştiinţifică importantă. Se vor evidenţia proiectele internaţionale, dar pot fi menţionate şi proiecte finanţate din fonduri publice naţionale.

În ambele situaţii, este de dorit să fie prezentate proiecte din domeniul proiectului propus spre finanţare, pentru a demonstra experienţa şi rezultatele obţinute în sectorul de activitate respectiv.

II. Date despre proiect

II.2.1  Aria tematică a proiectului

– Aria tematică a proiectului

1. Sănătate;

- Codul UNESCO al proiectului

Se precizează codul UNESCO principal al proiectului (4 cifre). Codul UNESCO al proiectului este corelat cu aria tematică şi demonstrează că domeniul S/T al proiectului se încadrează în aria tematică.

II.2.2. Locaţia proiectului

Proiectul trebuie să fie implementat în România, altfel nu este eligibil. Se indică adresa solicitantului, cât și locurile unde vor fi amplasate angiografele (spital, secţie clinică etc) din regiunea, judeţul, localitatea, adresa.

II.2.3. Descrierea proiectului

Scopul, obiectivele şi subiectul propunerii trebuie să fie în conformitate cu obiectivele cererii de proiecte/apelului (condiţie de eligibilitate).

– Obiectivul proiectului

Se vor enunţa obiectivele proiectului şi se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor competiţiei

- Justificarea necesităţii implementării proiectului

Se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor şi care este valoarea sa adăugată din punct de vedere ştiinţific şi economic. Se va prezenta contribuţia acestei infrastructuri pentru creşterea performanţei în cercetare şi pentru creșterea nivelului de sănătate al populației.

Este important de precizat ce servicii de cercetare noi/ îmbunătăţite se pot oferi beneficiarilor şi numărul utilizatorilor potenţiali de servicii.

De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte gradul de noutate, respectiv de unicitate a infrastructurii sau a echipamentelor propuse a fi achiziţionate în cadrul proiectului, mai concret să ofere informaţii privind existenţa şi distribuţia naţională a unor echipamente similare.

Vor fi date exemple concrete de direcţii noi de cercetare, precum şi de proiecte de cercetare care vor fi abordate.

- Contextul proiectului

Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea reprezintă o componentă într-un proiect mai complex.

Se va descrie comparativ situaţia pe plan naţional şi internaţional în domeniu, astfel încât să se poată determina nivelul de performanţă al  infrastructurii propuse. Solicitantul trebuie să precizeze caracterul „state-of-the art” al echipamentelor la nivel internaţional: dacă şi unde se mai folosesc asemenea echipamente, care sunt performanţele superioare pe plan european şi mondial ale echipamentelor/instalaţiilor ce se vor achiziţiona/dezvolta prin proiect. „State-of-the-art” înseamnă pe de o parte echipamente moderne, de top, pe de alta performanţe ştiinţifice de nivel internaţional ce se pot obţine cu echipamentele/instalaţiile propuse.

- Descrierea componentelor proiectului

Se vor prezenta structura proiectului prin componentele / etapele proiectului propus spre finanţare – exemplu modernizare laboratoare existente, achiziţie echipamente de CD, activitate CD etc

În cazul modernizării spațiului/ clădirii  se va justifica necesitatea şi utilitatea acesteia.

Lista cu activele corporale care se vor achizitiona in cadrul proiectului se va prezenta la punctul 5 al  Cererii de finanţare.

Corespunzator, planificarea cheltuielilor privind achiziţiile se va regăsi în tabelul achiziţiilor de la punctul 3.4.

Se vor indica principalele caracteristici ale echipamentelor CD; se vor oferi elemente care să permită aprecierea nivelului de performanţă a echipamentelor.

- Descrierea activităţilor proiectului

Se vor descrie activităţile şi subactivităţile proiectului, pe componente. Acestea vor trebui să fie corelate cu tabelul 2.6 – Calendarul activităţilor din Cererea de finanţare.

Activităţile proiectului pentru care se solicită finanţare trebuie să conţină cel puțin două activităţi eligibile definite pentru operaţiune (achiziția echipamentelor – angiografelor și activități de cercetare aplicativă cu utilizarea echipamentelor). Este necesară prezentarea modului de colaborare/ parteneriat cu unităţile sanitare partenere pentru realizarea obiectivelor proiectului.

Informaţiile oferite aici trebuie să fie coerente cu datele prezentate în tabelul 2.6 din Cererea de finanţare şi cuantificate corespunzător în categoriile de cheltuieli eligibile din tabelul 4.1 şi 4.2 din Cererea de finanţare. De asemenea, aceste informații trebuie să se coreleze cu ofertele primite de organizația de cercetare de la unităţile sanitare partenere.

- Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării

Se prezintă rezultatele viitoare ale proiectului, inclusiv cele ce se vor obţine cu infrastructura realizată, în concordanţă cu obiectivele urmărite. Rezultatele se vor prezenta concret, succint şi, de câte ori este cazul, se vor preciza ţintele cantitative ce se propun a fi atinse. Se va urmări corelarea cu tabelul 2.7 Indicatori din Cererea de finanţare.

- Beneficiari direcţi / indirecţi

Se vor indica grupurile/ entităţile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect. Este indicat ca beneficiarii să fie definiţi cât mai concret, numeric şi, eventual, prin exemplificare. De asemenea, este necesar să se precizeze serviciile de care vor beneficia aceştia prin infrastructura propusă sau pe care o vor folosi.

Instituţia solicitantă sau angajaţii acesteia nu pot apare în calitate de beneficiari.

II.2.4. Managementul proiectului

- Metodologia de implementare a proiectului

Metodologia de implementare trebuie să descrie modul de organizare şi planificare a activităţilor care se vor desfăşura pentru realizarea proiectului, implementarea/ realizarea proiectului (contractare lucrări, servicii, achiziţionare echipamente etc), monitorizarea contractorilor, a activităţilor şi a cheltuielilor, în vederea obţinerii rezultatelor la termenele prevăzute.

- Personalul echipei de implementare a proiectului

Managementul proiectului poate fi realizat de către persoane angajate (sau care urmează a fi angajate) în cadrul instituţiei solicitante.

Directorul de proiect va fi obligatoriu nominalizat. Pentru fiecare persoană vor fi indicate responsabilităţile în cadrul proiectului, în corelare cu metodologia de implementare a proiectului.

Costurile salariale prin proiect împreună cu alte venituri salariale directe obţinute din contractele de finanţare încheiate din fondurile alocate Axei 2 a POS-CCE sau din fondurile bugetare alocate PN II nu pot depăşi plafoanele prevăzute în Anexa 3 a HG nr. 475/2007 privind aprobarea PN II, pentru perioada 2007 – 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul (de management și de cercetare) este prezentată prin CV-urile ataşate cererii de finanţare.

Conform listei cheltuielilor eligibile se pot achiziţiona şi servicii de consultanţă (punctul 7 din anexa 1 la Ordin) şi asistenţă tehnică (punctul 8 din anexa 1 la Ordin) în sprijinul implementării proiectului, care se vor încadra corespunzător în categoria de cheltuieli respectivă. Sunt eligiblile şi cheltuielile cu organizarea procedurilor de achiziţie publică (punctul 6 din anexa 1 la Ordin) în care se includ cheltuieli precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică etc, în legătură cu procedurile de achiziţie publică.

- Riscuri

Se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum şi măsurile/ soluţiile de reducere sau combatere ale acestora.

II.2.5. Durata proiectului

Perioada de implementare, care include durata proiectului, precum şi un termen de max. 45 de zile calendaristice în care beneficiarul va efectua toate plăţile aferente activităţilor proiectului, nu poate depăşi data de 31 noiembrie 2015

În estimarea duratei de implementare a proiectului nu se vor lua în calcul şi activităţile preliminare, anterioare semnării contractului de finanţare.

II.2.6. Calendarul activităţilor

Se prezintă calendarul activităţilor în corelare cu descrierea activităţilor de la 2.3 din Cererea de finanţare. De asemenea trebuie să corespundă cu metodologia de implementare.

II.2.7. Indicatori

Indicatorii asociaţi proiectului se pot încadra în 2 categorii:

- indicatori de realizare, care se referă la investiţiile/ infrastructurile sau activităţile care sunt finanţate;

- indicatori de rezultat, care se referă la rezultatele directe/ avantajele pe care utilizatorii infrastructurii le obţin

În formularul de cerere de finanţare sunt nominalizaţi numai indicatorii obligatorii, din care se selectează indicatorii corespunzători proiectului, pentru care trebuie completate valorile la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, şi anume:

Indicatori de realizare

- Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achizitionate pe proiect (număr)

Indicatori de rezultat

- Locuri de muncă nou create în CD datorită proiectului (număr)

- Articole științifice publicate, rezultate din  proiect (număr)

Pot să se formuleze şi alţi indicatori relevanţi pentru proiect, unde este cazul.

Realizarea indicatorilor este monitorizată pe parcursul proiectului şi atingerea valorilor indicatorilor este obligatorie.

În contractul de finanţare se prevede că, în raport cu obligaţia asumatã de cãtre Beneficiar, în situaţia în care proiectul nu realizeazã integral indicatorii asumaţi prin contract, finanţarea nerambursabilã acordatã va fi redusã proporţional, cu excepţia cazurilor temeinic justificate.

II.2.9. Relaţia cu alte programe / strategii / proiecte / alte documente relevante

Se prezintă modul în care infrastructura propusă se adresează şi altor strategii sectoriale (mediu, agro-alimentară, sănătate, spaţiu), strategii şi politici industriale (energie, materiale noi, etc) sau/şi strategiilor regionale de inovare (RIS). Pentru acestea din urmă trebuie arătat dacă domeniul la care se referă infrastructura se identifică cu unul din domeniile de dezvoltare sau cu potenţial de clusterizare prezentate.

II.2.11. Proiect generator de venit

Nu se completează decât în cazul în care proiectul generează venituri nete realizate de infrastructură în primii 5 ani de la darea în exploatare, iar aceste venituri pot fi estimate în avans.

In cazul în care nu pot fi estimate obiectiv în avans veniturile, beneficiarul este obligat să declare toate veniturile nepreconizate la data aprobării proiectului, care au fost realizate în timpul implementării acestuia şi ca rezultat al  implementării pe o perioadă  de 5 ani după finalizarea proiectului.  Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi diminuată corespunzător cu valoarea veniturilor respective.

II.2.12. Sustenabilitatea proiectului

- Sustenabilitatea financiară

Se va prezenta modul în care infrastructura realizată va fi susţinută financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare cel puţin 5 ani după finalizarea proiectului prin acoperirea costurilor de operare şi întreţinere: entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp.

- Sustenabilitatea instituţională

Se va prezenta pe scurt colectivul ce va folosi infrastructura şi se vor anexa CV-urile. Se va pune accent pe experienţa colectivului care va utiliza infrastructura, ţinând cont de activitatea acestora în laboratoare de profil apropiat (în ţară sau străinătate), de rezultatele obţinute în activităţi de cercetare (prin publicaţii, brevete, proiecte etc), de capacitatea echipei de a instrui prin cercetare cu aceste laboratoare/echipamente tineri masteranzi, doctoranzi, post-doc.

Se vor preciza posturile de cercetare nou-create corelat cu capitolul 2.7 indicatori, profilul acestora şi sursele de finanţare. Se va descrie suportul tehnic şi administrativ asigurat de instituţie pentru noile laboratoare.

II.2.13 Impactul asistenţei financiare nerambursabile asupra implementării proiectului

Se va justifica impactul finanţării nerambursabile, utilizând şi informaţiile cuprinse în studiul de fezabilitate, analizând comparativ efectele nefinanţării cu cele rezultate din finanţare.

II.2.14 Informare şi publicitate

Măsurile de informare şi publicitate trebuie să respecte prevederile următoarelor documente:

- Regulamentul CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 şi a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională - publicat la adresa www.mct.ro (selectând rubricile „Programe/ Fonduri structurale/ Regulamente”)

- Manualul de Identitate Vizuală, care se găseşte  publicat la adresa www.fonduristructurale.ancs.ro (selectând rubricile „„Informare şi publicitate” şi „Documente Informare şi publicitate”)

- Anexa privind „Informarea şi publicitatea” la contractul de finanţare (Anexa 8 la Ghidul Solicitantului).

Activitatea de informare şi publicitate privind proiectul este obligatorie. Vor fi incluse activităţi de informare şi publicitate de tipul: anunţ de presă intr-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului, anunţ de presă la inchiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute, publicitate şi prin alte mijloace, precum şi editarea, afişarea, realizarea de broşuri, pliante, panouri, etichete etc (vezi Anexa 8 a acestui Ghid). Pentru proiectele a căror valoare a contribuţiei publice depăşeşte 500 000 de euro, beneficiarii sunt obligaţi să monteze un panou pentru toată durata de implementare a proiectului, respectiv o placă permanentă (după finalizarea investiţiei), chiar la locaţia proiectului, a căror caracteristici sunt prevăzute în anexa privind „Informarea şi publicitatea” a Ghidului Solicitantului şi a contractului de finanţare.

III. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională

III.3.1. Principiul „poluatorul plăteşte”

Se va explica modul în care proiectul va respecta reglementările naţionale şi europene în materie de protecţia mediului şi respectarea principiului ,,poluatorul plăteşte”.

În caz contrar, se vor prezenta motivele pentru care proiectul nu respectă acest principiu.

III.3.2. Dezvoltarea durabilă

Se va prezenta modul în care proiectul contribuie la introducerea şi/sau utilizarea de echipamente, tehnologii care asigura protectia mediului şi/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil.

III.3.3. Egalitatea de şanse

Se va explica modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în elaborarea, managementul şi implementarea proiectului, menţionând orice componentă specifică care arată acest lucru (implicarea tinerilor, echipă mixtă – femei şi bărbaţi etc.)

III.3.4. Achiziţii publice

Se va prezenta calendarul achiziţiilor publice de servicii, bunuri, echipamente, în corelare cu punctele 2.6 – calendarul activităţilor, 2.14 Informare şi publicitate şi 4.1 detalierea costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuială din Cererea de finanţare. În plus, la acest punct trebuie precizată valoarea şi durata estimată, şi în funcţie de aceasta, conform prevederilor legislaţiei în vigoare (OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare).

IV. Pachetul de finanţare a proiectului

IV.4.1. Detalierea costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuială

Bugetul proiectului este detaliat, în lei, pe categorii de cheltuieli eligibile conform 2.4.1 (care pot fi finanţate nerambursabil prin program), precum şi cheltuieli neeligibile, care vor fi suportate din alte surse (venituri proprii, alte fonduri publice, etc).

Informaţii privind cheltuielile sunt prezentate la punctul 2.4. Tipuri de cheltuieli din acest Ghid.

Detalierea categoriilor de cheltuieli se va coordona cu datele din Studiul de Fezabilitate.

Pentru fiecare tip de cheltuială eligibilă se completează în lei valoarea totală, valoarea eligibilă (mai mică sau egală cu valoarea totală) şi, dacă e cazul, valoarea neeligibilă (= val totală – val eligibilă) în lei.

In cazul în care solicitantul declară pe propria răspundere nedeductibilitatea TVA, atunci cheltuielile eligibile se calculează cu TVA (în col.4). In acest caz, valoarea TVA pentru Cheltuielile neeligibile este zero.

Dacă TVA-ul este deductibil pentru solicitant (solicitant plătitor de TVA), atunci valoarea lui totală se trece în secţiunea de cheltuieli integral neeligibile. Linia “Total parţial” este suma dintre liniile “Total cheltuieli eligibile directe”+”Cheltuieli generale de administraţie.

Pentru cheltuielile integral neeligibile se completează coloanele „valoare totală” şi „valoare neeligibilă” (cele două valori vor coincide).

IV.4.2. Pachetul de finanţare a proiectului

La acest punct se prezintă bugetul proiectului, pe surse de finanţare, conform analizei economico-financiare, şi anume:

Valoarea totală a proiectului = valoarea eligibila + valoarea neeligibila.

Valoarea eligibilă = asistenţa financiară nerambursabilă solicitată + contribuţia eligibilă a solicitantului.

3.3. Modalitatea de depunere a proiectelor

De la data publicării CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE şi până la termenul limită pentru primirea propunerilor  specificat în cererea de proiecte , solicitantul poate să depună propunerea, astfel:

- “Cererea de finanţare”, înregistrare electronică conform instrucţiunilor de la 3.3.1;

- Documentele şi datele în RPC, înregistrare/actualizare conform instrucţiunilor de la 3.3.2;

- “Documentele însoţitoare”, transmise la sediul DG-OI, conform instrucţiunilor de la 3.3.3.

3.3.1. Înregistrarea electronică a“Cererii de finanţare”

Pagina web de înregistrare a propunerii este următoarea: https://structurale.ancs.ro

Pentru a transmite o propunere trebuie parcurşi următorii paşi:

Pasul 1: Se completează “off-line” cererea de finanţare pentru beneficiarii de proiecte, inclusiv CV-urile personalului care face managementul proiectului şi a echipei de cercetare.

Pasul 2: Responsabilul de proiect crează un cont nou de la butonul 'creare cont' din bara stânga a paginii.

Pasul 3: Utilizatorul (directorul de proiect) se autentifică introducând în partea din stânga paginii adresa de e-mail şi parola trimisă automat de aplicaţie la această adresă la scurt timp după crearea contului. (Vă recomandăm să verificaţi şi în directoarele “Bulk” sau “Junk” din căsuţa poştală.) 
Pasul 4: Se face click pe butonul 'înregistrare proiect' şi se completează câmpurile solicitate. Se încarcă cererea de finanţare pentru beneficiarii de proiecte, precum şi CV-urile personalului .

Numărul de intregistrare a cererii de finanţare apare pe ecran şi este transmis şi pe e-mail. 
Pasul 5: Se poate vizualiza proiectul depus facând click pe butonul 'proiecte depuse'. 
Pasul 6: Se iese din cont cu 'logout'.

Orice cerere de finanţare înregistrată electronic după termenul limită va fi automat respinsă.

3.3.2. Înregistrarea/actualizarea documentelor şi datelor în RPC

Pentru accesarea Registrului Potenţialilor Contractori (RPC) se utilizează urmatoarea adresă:

http://rpc.ancs.ro/

Pentru înscrierea corectă şi completă a informaţiilor privind organizaţia dumneavoastră este necesar, ca înainte de a începe înscrierea, să parcurgeţi următoarele etape: 
- dupa obţinerea contului şi a parolei pentru organizaţia dumneavoastră (prin accesarea adresei date mai sus), să vizualizaţi continutul RPC pentru a vedea care sunt informaţiile pe care trebuie să le înscrieţi;

- să aveţi la dispoziţie, atunci când începeţi înscrierea, toate informaţiile care vă sunt necesare, actualizate;

- să scanaţi cu rezoluţia de 100 dpi documentele:

- Statut / ROF

- Act juridic de înfiinţare a instituţiei şi alte acte în vigoare privind organizarea şi/sau acreditarea instituţiei

- Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (dacă e cazul);

- Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social (când e cazul);

- Bilanţurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul  de Profit şi Pierderi.

Inscrierea în RPC se face o singura dată şi se actualizează ori de câte ori survin modificări ale datelor privind organizaţia dumneavoastră sau atunci când MEN – OI Cercetare solicită acest lucru.

Pentru facilitarea modului de lucru cu RPC, la adresa menţionată mai sus sunt disponibile pentru a fi consultate următoarele documente (http://rpc.ancs.ro/)

- Manualul de utilizare
- Regulamentul de utilizare
- Decizia de aprobare.

IMPORTANT: înregistrarea/actualizarea datelor în RPC trebuie să respecte aceeaşi dată limită specificată în cererea de propuneri de proiecte.

3.3.3. Documentele însoţitoare

Cererea de finanţare şi documentele însoţitoare anexă la cererea de finanţare trebuie să ajungă în plic sigilat, transmis prin poştă, în mod recomandat, sau prin curier privat sau înmânate direct (o confirmare de primire semnată şi datată îi va fi înmânată celui care predă plicul/solicitantului) la sediul din Bucureşti al Organismului Intermediar pentru Cercetare (MEN – OI Cercetare) din str.D.I. Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod poştal 010362 (Serviciul Implementare, d-na Daniela Ghiculescu, tel: 021.310.03.73), în termenul precizat în cererea de propuneri de proiecte.

Documentele specificate mai sus, expediate prin orice alt mijloc (de ex. prin fax sau prin e-mail) vor fi respinse.

Plicul trebuie să aibă înscris:

- codul competiţiei: POSCCE-A2-O2.2.1-2014-1

- denumirea instituţiei coordonatoare, adresa ei şi Codul Unic de Înregistrare / Codul de Înregistrare Fiscală

- denumirea Organismului Intermediar: Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare

- numărul de înregistrare electronică a cererii de finanţare

- titlul proiectului

- valoarea totală a proiectului, respectiv valoarea finanţării nerambursabile solicitate

- numele complet al directorului de proiect şi datele de contact ale acestuia.

Plicul va fi însoţit de  adresa de înaintare (2 exempare) a cererii de finanţare, semnată de reprezentantul legal al instituţiei solicitante, care va preciza elementele de identificare prezentate mai sus şi dacă propunătorul este sau nu înscris în Registul Potenţialilor Contractori.

Documentele însoţitoare se vor depune în două dosare care să conţină fiecare câte un exemplar din fiecare document însoţitor solicitat. Fiecare dosar trebuie să conţina lista documentelor însoţitoare. Ordinea de îndosariere trebuie să fie cea din tabelul cu documentele însoţitoare.

3.4. Documentele însoţitoare

| Denumire document | Model în anexa | Nr.exemplare |
| --- | --- | --- |
| Hotărârea Senat/AGA/CA de aprobare a investiţiei şi, dacă e cazul, a contribuţiei financiare a solicitantului – ştampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei |  | original şi 1 copie* |
| Declaraţia solicitantului că îndeplinește condiţiile de eligibilitate (organizaţie de cercetare), ştampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei | 2.1 | original şi 1 copie* |
| Declaraţia de certificare a aplicaţiei semnată de reprezentantul legal al instituţiei şi ştampilată | 2.2 | original şi 1 copie* |
| Declaraţia solicitantului privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale (solicitant neplătitor de TVA) | 2.3 | semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituţiei - 2 exemplare în original |
| Notă de fundamentare privind cheltuielile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanţare (pe hârtie şi înregistrată pe CD) | 3 | semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituţiei - 2 exemplare în original |
| Act de înfiinţare a instituţiei, în vigoare (HG sau alt act normativ) Regulament/ Statut de organizare şi funcţionare, în vigoare (aprobat) Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (unde este cazul) |  | Fiecare document în 2 exemplare |
| Declaraţie de disponibilitate din partea fiecărei unităţi sanitare fără a avea caracter de exclusivitate pentru această competiţie |  | semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituţiei - 2 exemplare în original |

pe copie se specifica „conform cu originalul”, se semnează de reprezentantul legal al instituţiei şi se ştampilează.

IMPORTANT: Transmiterea documentelelor pe suport hârtie trebuie să respecte data specificată în cererea de propuneri de proiecte.

 Informaţii suplimentare

Eventualele întrebări pot fi trimise prin e-mail, înainte de termenul limită de primire a propunerilor, la adresa de mai jos, indicând în mod clar numărul de sesiune (cod competiţie):

Adresa e-mail: <structurale@ancs.ro >

În vederea aplicării unui tratament egal tuturor solicitanţilor, Autoritatea Contractantă nu poate exprima o opinie anterioară privind eligibilitatea unui anumit solicitant sau a unui anumit proiect.

4. MODUL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A PROIECTELOR

4.1. Procedura de evaluare – generalităţi

Procesul de evaluare şi selecţie se desfăşoară după următoarele etape:

- Verificarea formală şi verificarea eligibilităţii,

- Evaluarea propunerilor,

- Selecţia.

Prima etapă se va realiza de personalul OI Cercetare cu responsabilităţi de implementare. Pentru propunerile declarate eligibile, care intră in etapa de evaluare, se trimit solicitanţilor scrisori de acceptare.

Evaluarea şi selecţia propunerilor este organizată de unitatea de implementare de la nivel central al OI Cercetare.

Se va organiza una sau mai multe Grupe de Evaluare, în funcţie de numărul de propuneri, astfel încât fiecărei Grupe să îi revină un număr de propuneri adecvat perioadei de evaluare stabilite. Fiecare Grupă va fi compusă din 3 specialişti cu experienţă relevantă în domeniul proiectului. Un reprezentant al DG OI Cercetare va asigura Secretariatul Grupei de Evaluare fără însă să aibă drept de punctare. Evaluatorii sunt aprobaţi prin ordin al ministrului educaţiei.

După publicarea rezultatelor preliminare pe pagina www.poscce.research.ro, se transmit tuturor solicitanţilor fişele de evaluare întocmite pentru proiectele depuse şi modul de depunere a eventualelor contestaţii. Acestea vor fi analizate de o Comisie pentru rezolvarea contestaţiilor.

Pentru propunerile selectate la finanţare se trimit solicitanţilor scrisorile de acceptare.

- 4.2. Verificarea formală şi verificarea eligibilităţii

Verificarea aplicaţiei se face dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

- cererea de finanţare a fost înregistrată electronic înainte de termenul limită anunţat oficial în Cererea de propuneri de proiecte,

Important: dacă cererea de finanţare nu a fost înregistrată electronic, propunerea nu va fi primită şi nici înregistrată de personalul OI Cercetare.

- solicitanţii sunt înregistraţi in RPC, iar documentele şi datele sunt actualizate,

- documentele însoţitoare au ajuns şi au fost înregistrate la sediul central al OI înainte termenul limită anunţat oficial în Cererea de propuneri de proiecte.

Regulile de verificare formală :

- verificarea cererilor se face în ordinea primirii şi începe de la data înregistrării propunerii de proiect.

- verificarea presupune completarea listelor de verificare. Răspunsurile la întrebările legate de verificare pot fi „Da”, sau „Nu”.

- dacă propunerea este incompletă, în sensul că lipsesc unele documente însoţitoare, sau unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate şi ştampilate conform cerinţelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de înştiinţare din partea OI Cercetare pentru a-şi completa propunerea. Dacă în 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se conformează cerinţelor, propunerea este respinsă.

- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obţină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este respinsă

- Sunt verificate din punct de vedere al eligilibilităţii doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale.

Reguli de verificare a eligilibilităţii:

- verificarea eligibilităţii presupune verificarea eligibilităţii atât a solicitantului cât şi a propunerii.

- răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilităţii pot fi „Da”, sau „Nu”.

- pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obţină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este respinsă.

La încheierea etapei de verificare formală şi a eligibilităţii, solicitanţilor li se trimit scrisori acceptare sau de respingere, după caz.

| CRITERII DE VERIFICARE FORMALĂ | DA | NU |
| --- | --- | --- |
| 1. Propunerea a fost depusă în termenul stabilit prin anunţul competiţiei |  |  |
| 2. Cererea de finanţare are toate câmpurile obligatorii completate |  |  |
| - Toate documentele însoţitoare au fost depuse Cerere de finanţare şi Cv-uri. Solicitantul este înscris în RPC şi are datele actualizate Declaraţie de organizaţie de cercetare; Declaratie de disponibilitate din partea fiecarei unităţi partenere fără a avea caracter de exclusivitate pentru această competiţie. Declaraţia solicitantului privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile (solicitant neplătitor de TVA); Notă de fundamentare privind cheltuielile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanţare (pe hârtie şi înregistrara pe CD). Hotărârea AGA/CA/Senat de aprobare a investiţiei şi, dacă e cazul, a contribuţiei financiare a solicitantului – ştampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei; Declaraţia de certificare a aplicaţie semnată de reprezentantul legal al instituţiei şi stampilată. Regulament/ Statut de organizare şi funcţionare, în vigoare (aprobat) Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (unde este cazul); Act de înfiinţare a instituţiei, în vigoare (HG sau alt act normativ). |  |  |
| 4. Documentele însoţitoare sunt semnate şi ştampilate conform cerinţelor |  |  |

| CRITERII PRIVIND ELIGIBILITATEA | DA | NU | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Eligibilitatea propunerii |  |  |  |
| 1. Scopul, obiectivele şi subiectul propunerii sunt în conformitate cu obiectivele competiţiei |  |  |  |
| 2. Proiectul va fi derulat în Romania |  |  |  |
| 3. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată se încadrează în limitele permise |  |  |  |
| 4. Cererea de finanţare conţine mai multe activităţi eligibile definite pentru competiţie |  |  |  |
| 5. Durata proiectului se încadrează în durata maximă permisă |  |  |  |
| 6. Propunerea se încadrează în aria tematică eligibilă pentru competiţie: “sănătate” |  |  |  |
| Eligibilitatea solicitantului |  |  |  |
| 8. Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în România |  |  |  |
| 9. Solicitantul este o instituţie publică sau de drept public de interes național în coordonarea şi /sau subordinea Ministerului Sănătăţii cu activitate de cercetare în domeniul medical și respectă definiţia organizaţiilor de cercetare |  |  |  |

- 4.3. Evaluarea propunerilor

- Sunt evaluate  doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale şi a eligilibilităţii.

Lista evaluatorilor  este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.

Evaluarea propunerilor de proiecte se desfăşoară  în două faze:

- Faza evaluarii individuale

Fiecare evaluator acordă un punctaj pentru fiecare criteriu examinat  şi consemnează un comentariu ataşat punctajului.

- Faza evaluării în panel

Evaluatorii din panel completeaza Fişa de evaluare panel care cuprinde punctajele, comentariile şi recomandările privind propunerea . Fişa de evaluare în panel se întocmeşte de către unul dintre evaluatori şi este semnată de către membrii panelului.

În cazul în care nu se ajunge la consens în privinţa punctajului, propunerea se transmite spre evaluare unei alte grupe şi dacă nici în această grupă nu se obţine consens în privinţa punctajului, se face media aritmetică a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de evaluare.

Pentru evaluare se va analiza conţinutul Cererii de Finanţare se vor acorda calificative după următorul punctaj: 0 – 2 pct – Propunere slabă sau foarte slabă: propunerea se adresează criteriului într-o manieră vagă şi total nesatisfăcătoare, există lipsuri substanţiale în raport cu criteriul în cauză. 3 pct – Satisfacător: propunerea se adresează la modul general criteriului, există lipsuri semnificative ce ar trebui completate. 4 pct – Bun: propunerea se adresează în mod corect criteriului, deşi unele aspecte mai pot fi îmbunătăţite. 5 pct – Foarte bun: propunerea se adresează pe deplin tuturor aspectelor relevante ale criteriului. Sub-criteriile indică elementele ce trebuie urmărite în mod special la evaluare. Nu se notează separat pe sub-criterii ci integrat pentru tot criteriul. Nu se punctează cu zecimale.

- Criteriul 1. Relevanţa proiectului

Se va urmări modul în care propunerea răspunde obiectivelor competiţiei, prezentate în cererea de propuneri de proiecte.

| Criteriu | Scor maxim | Scor obţinut |
| --- | --- | --- |
| 1. Relevanţa proiectului | 10 |  |
| 2.1 Relevanţa ştiinţifică | 6 |  |
| - Relevanţa infrastructurii pentru domeniul ştiinţific . Caracterul „ state-of-the-art” al infrastructurii. - Crearea de posturi în CD (inclusiv posturi noi de doctoranzi şi post-doc şi posturi pentru cercetători din străinătate) - Relevanţa pentru creşterea cooperării internaţionale şi a performanţei în cercetare |  |  |
| 1.2 Impactul socio-economic | 4 |  |
| - Relevanţa pentru strategii sectoriale şi strategii regionale de inovare (altele decât strategia POS-CEE şi cea de cercetare) - Contribuţia la promovarea dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse |  |  |

- Criteriul 1.1 Relevanţa Ştiinţifică

Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de finanţare, în special capitolele:

- 1.6 Sprijin primit anterior din fonduri publice

- 2.3 Descrierea Proiectului,

- 2.7 Indicatori,

Se va evalua impactul asupra dezvoltării domeniului ştiinţific. Evaluatorul trebuie să facă o analiză şi o comparaţie a celor propuse cu situaţia existentă pe plan mondial. Cercetările propuse trebuie să conducă la progresul semnificativ al cunoaşterii. Se va urmări ca echipamentele să fie moderne, avansate la nivel mondial.

Se va evalua contribuţia infrastructurii la întărirea capacităţii de participare la proiecte internaţionale, în special la Programele Cadru CDT ale UE, capacitate pe care solicitantul o dovedeşte prin proiectele internaţionale de anvergură la care a a avut o contribuţie ştiinţifică importantă.

- Criteriul 1.2 Impactul socio-economic

Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de finanţare, în special capitolele:

- 2.3 Descrierea Proiectului,

2.7 Indicatori,

- 2.9 Relaţia cu alte programe/strategii/proiecte/alte documente relevante,

2.11 Proiect generator de venit,

4.2 Pachetul de finanţare a proiectului

CV-urile echipei de management şi ale personalului de cercetare

Se va evalua modul cum infrastructura propusă se adresează şi altor strategii sectoriale (mediu, agro-alimentară, sănătate, etc), strategii şi politici industriale sau/şi strategiilor regionale de inovare (RIS). Pentru acestea din urmă se va evalua dacă domeniul la care se referă infrastructura se identifică cu unul din domeniile de dezvoltare sau cu potenţial de clusterizare prezentate.

Se va evalua contribuţia rezultatelor proiectului şi indicatorilor propuşi la îndeplinirea obiectivelor competiţiei, natura şi impactul asupra beneficiarilor direcţi/indirecţi.

Se va evalua contribuţia proiectului la promovarea dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse.

Se va evalua modul în care proiectul contribuie la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil.

Se va evalua modul în care proiectul încurajează participarea tinerilor şi femeilor în activităţi de cercetare-dezvoltare.

- Criteriul 2. Calitate şi maturitate

Se va evalua măsura în care propunerea reprezintă o idee realistă, fezabilă şi nu o simplă dorinţă, oricât de atrăgătoare.

| Criteriu | Scor maxim | Scor obţinut |
| --- | --- | --- |
| 2. Calitatea şi maturitatea | 10 |  |
| 2.1.Coerenţa şi fezabilitatea proiectului | 5 |  |
| - Corelarea între activităţile propuse, resursele necesare şi scopul proiectului - Gradul de pregătire/maturitate a proiectului - Structura bugetului proiectului |  |  |
| 2.2 Capacitatea de implementare a proiectului | 5 |  |
| - Metodologia de implementare a proiectului - Capacitatea echipei de management a proiectului - Capacitatea echipei de cercetare |  |  |

- Criteriul 2.1 Coerenţa şi fezabilitatea proiectului

Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de finanţare, în special capitolele:

- 2.3 Descrierea proiectului - Descrierea activităţilor proiectului şi Descrierea rezultatelor,

- 2.4 Managementul proiectului,

- 2.6 Calendarul activităţilor,

2.13 Impactul asistenţei financiare nerambursabile asupra implementării proiectului,

2.14 Informare şi publicitate,

3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională

4. Pachetul de finanţare a proiectului

CV-urile echipei de implementare a proiectului

Se va evalua măsura în care solicitantul a identificat corect activităţile în funcţie de tipul acestora. Derularea activităţilor trebuie să urmeze o secvenţă logică şi să conducă la rezultatele propuse, iar resursele umane şi financiare să fie estimate şi repartizate adecvat pe activităţi. Se va urmări eligibilitatea cheltuielilor propuse şi respectarea condiţiilor de finanţare. Se vor transmite toate observaţiile la secţiunea “Comentarii”.

Se va urmări modul în care se asigură informarea comunităţii ştiinţifice şi a publicului larg asupra proiectului şi publicitatea acestuia.

Se vor aprecia riscurile implicate de proiect şi se va evalua modul în care acestea sunt identificate de către solicitant precum şi modul în care sunt combătute cu soluţii fezabile.

Gradul de maturitate a proiectului este dat şi de existenţa avizelor, autorizaţiilor, acordurilor necesare pentru demararea lucrărilor sau achiziţiilor. Se vor încuraja proiectele cu un calendar rapid de implementare (care vor începe lucrările în cel mult  4 luni de la data semnării contractului de finanţare).

Se va urmări eligibilitatea cheltuielilor propuse şi respectarea condiţiilor de finanţare şi dacă bugetul este corelat cu activităţile proiectului.

Referitor la structura bugetului se va evalua:

- dacă articolele de buget sunt adecvate proiectului şi corect încadrate în categoriile de cheltuieli,

- dacă dimensionarea  bugetului şi echilibrul dintre componentele acestuia sunt în conformitate cu obiectivele propuse,

- dacă costurile corespund preţurilor de pe piaţă.

Criteriul 2.2 Capacitatea de implementare a proiectului

Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de finanţare, în special capitolele:

2.3 Descrierea proiectului

2.4 Managementul proiectului

2.6 Calendarul activităţilor

2.13 Impactul asistenţei financiare nerambursabile asupra implementării proiectului

4. Pachetul de finanţare a proiectului

Se va evalua metodologia de implementare şi capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul.

Se vor aprecia riscurile implicate de proiect şi se va evalua modul în care acestea sunt identificate de către solicitant precum şi modul în care sunt combătute cu soluţii fezabile.

Se verifică dacă:

- obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului,

- activităţile proiectului sunt clar identificate şi detaliate şi strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi cu planificarea achiziţiilor,

- rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu activităţile.

Toate observaţiile se completează în  secţiunea “Comentarii” a fişei de evaluare.

Criteriul 3.  Sustenabilitate şi capacitatea solicitantului de operare

|  | Scor maxim | Scor obţinut |
| --- | --- | --- |
| 3. Sustenabilitate şi capacitatea solicitantului de operare | 10 |  |
| 3.1 Sustenabilitate | 5 |  |
| - Capacitatea instituţiei de a continua activităţile propuse cu infrastructura realizată, după încetarea finanţării nerambursabile. |  |  |
| 3.2 Capacitatea de operare a solicitantului | 5 |  |
| - Existenţa unui colectiv pentru a opera şi a utiliza infrastructura; - Asigurarea suportului tehnic şi administrativ pentru infrastructură. |  |  |

Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de finanţare,  în special capitolele:

- 2.3	 Descrierea proiectului,

- 2.4	 Managementul proiectului,

- 2.6	 Calendarul activităţilor,

2.12      Sustenabilitatea proiectului,

4.	 Pachetul de finanţare a proiectului

Criteriul 3.1.Sustenabilitate

Se va evalua capacitatea solicitantului pentru asigurarea, menţinerea, întreţinerea, funcţionarea investiţiei, după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile.

Trebuie să se demonstreze capacitatea instituţiilor de a susţine financiar investiţia cel puţin 5 ani după finalizarea proiectului, prin acoperirea costurilor de operare şi întreţinere.

Criteriul 3.2. Capacitatea de operare a solicitantului

Se va evalua existenţa unui colectiv care va lucra cu sau pentru infrastructura propusă. Se va evalua propunerea solicitantului privind organizarea acestui colectiv ţinând cont de corelarea posibilităţilor de lucru oferite de noua infrastructură cu atribuţiile membrilor echipei.

Se va analiza experienţa colectivului care va utiliza infrastructura ţinând cont de activitatea acestora în laboratoare de profil apropiat (în ţară sau străinătate) şi competenţa membrilor colectivului pentru a folosi infrastructura în activităţi de cercetare viitoare dovedită prin publicaţii, brevete, proiecte etc.

Se va puncta capacitatea echipei de a instrui prin cercetare cu aceste laboratoare/echipamente tineri masteranzi, doctoranzi, post-doc.

Organismul intermediar transmite solicitanţilor o scrisoare de înştiinţare asupra rezultatului evaluării, împreună cu fişele de evaluare şi informaţii legate de modul de depunere a eventualelor contestaţii.

Rezultatele evaluării  se publică pe site-ul OI Cercetare: www.poscce,research.ro, la rezultatele competiţiei O.2.2.1.

Contestaţiile se depun sau se transmit la Organismul Intermediar Cercetare. Contestatiile  vor fi înregistrate şi transmise Comisiei pentru rezolvarea contestaţiilor. Comisia de rezolvare a contestaţiilor va analiza şi va răspunde în scris la aspectele semnalate în contestaţie.

Contestaţiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedură pe care solicitantul le consideră neconforme cu precizările din  „Cererea de propunere de proiecte” şi „Ghidul Solicitantului” privind metodologia de evaluare şi selecţie a proiectelor. Contestaţiile vor fi semnate de către directorul de proiect şi reprezentantul legal al instituţiei.

- 4.4. Reguli specifice de selecţie

1. Proiectele vor fi ierarhizate în funcție de punctajul obținut. Proiectele care au obţinut acelaşi punctaj se departajează după următoarele criterii:

- scorul obţinut pentru criteriul  “Relevanţa proiectului”,

- scorul obţinut pentru criteriul “Calitatea şi maturitatea proiectului”

2. Nu vor fi finanţate propunerile de proiecte care nu depăşesc pragul de calitate (21 de puncte)

- 3. Se va finanța un singur proiect, cu punctajul cel mai mare (sau departajat conform pct.1).

# SECŢIUNEA III – CONTRACTAREA ŞI FINANŢAREA PROIECTELOR PRIN POS-CCE

## 5. SEMNAREA CONTRACTULUI

Organismul Intermediar (OI) va transmite Solicitantului aprobat pentru finanţare o scrisoare prin care i se solicită documentele şi informaţiile necesare realizării contractului de finanţare între acesta şi OI. Beneficiarul este obligat ca în termenul stabilit să transmită toate documentele solicitate.

- Pe baza documentelor şi informaţiilor furnizate de beneficiar, OI pentru Cercetare completează şi semnează contractul de finanţare.

La contractare, pe lângă documentele însoţitoare ale cererii de finanţare vor fi depuse şi următoarele documente:

- Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat - original

- Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor locale şi altor venituri la bugetele locale, dacă solicitantul este plătitor de taxe sau documentul care atestă că acesta nu este plătitor de taxe - original

- Cazier judiciar al reprezentantului legal - original

- Acorduri între solicitant și spitale – copie legalizată

Lista documentelor însoţitoare la contractul de finanţare este prezentată la art.21 – „Anexe şi documente însoţitoare” din modelul de contract. Modelul contractului de finanţare este publicat pe site-ul www.poscce.research.ro

Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primeşte finanţare, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare.

Beneficiarul are obligaţia de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract de finanţare din POS CCE în conformitate cu prevederile din Cererea de finanţare anexă la contract.

Dacă beneficiarul nu reuşeşte să pună în aplicare proiectul în condiţiile asumate şi stipulate în contractul de finanţare, acesta trebuie să îşi asume eşecul parţial sau total. În acest caz, contribuţia din fondurile publice (naţionale şi comunitare) poate fi redusă şi/sau Autoritatea de Management prin Organismul Intermediar poate cere înapoierea, în totalitate sau parţial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali.

Dacă pe perioada de valabilitate a contractului intervine o modificare substanţială, de la data apariţiei acesteia are loc sistarea finanţării, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională. Modificările substanţiale la un proiect sunt acelea care:

- afectează major natura şi condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit și

- rezultă de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui articol de infrastructură, respectiv, o încetare sau schimbare în localizarea investiţiei.

Beneficiarul are obligaţia de a informa Organismul Intermediar pentru Cercetare şi AM POS CCE în termenul prevăzut în contractul de finanţare privind orice modificare substanţială.

Finanţarea nerambursabilă contractată va fi recuperată proporţional şi în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute sau închiriate într-o perioadă de 5 ani după finalizarea Proiectului (data ultimei plăţi), în conformitate cu Art. 57, alin. (1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) No 1083/2006.

## SECŢIUNEA IV - ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Anexa 1 – Cererea de finanţare

Anexa 2 – Lista documentelor însoţitoare la Cererea de finanţare

Anexa 3 – Nota de fundamentare privind cheltuielile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanţare

Anexa 4 – Măsurile de informare şi publicitate

## ANEXA 1 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

## – FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE –

MEN - OI Cercetare

FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

««««««««««««

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

AXA PRIORITARĂ 2 – CDI: Operaţiunea 2.2.1

<< TITLUL / ACRONIMUL PROIECTULUI >>

| ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE (Se completează de către MEN-OI cercetare) |  |
| --- | --- |
| Instituţia: |  |
| Număr de înregistrare electronică: | Data înregistrării : zi......../luna........./an............. |
| Număr de înregistrare MEN OI Cercetare: | Numele şi prenumele persoanei care înregistrează: |
| Număr sesiune de cereri de proiecte (cod competiţie): POSCCE-A2-O2.2.1-2014-1 | Semnătura: |

ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE FINANŢARE

1. Informaţii privind solicitantul

2. Date despre proiect

3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională

4. Pachetul de finanţare a proiectului

5. Anexe

| TITLUL PROIECTULUI |  | Acronim |  |
| --- | --- | --- | --- |

# INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Bugetul de stat

# INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1	SOLICITANT

| Numele organizaţiei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod unic de înregistrare / Cod de înregistrare fiscală |  | Număr de ordine în Registrul Comerţului |  |
| Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor | Nu se completează | Cod CAEN principal |  |
| Telefon |  | Fax |  |
| Adresa poştală sediu principal |  | Adresa poştă electronică |  |
| Înregistrare în Registrul Potenţialilor Contractori |  | DA; NU. |

1.2	TIPUL SOLICITANTULUI:

| Forma de organizare a solicitantului |  |
| --- | --- |
| Anul înfiinţării |  |

| Date despre solicitant | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr de angajaţi |  |  |  |
| Cifra de afaceri (lei) |  |  |  |
| Venituri realizate din cercetare-dezvoltare (lei) |  |  |  |

1.3	REPREZENTANTUL LEGAL

| Nume |  | Funcţie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr de telefon |  | Număr de fax |  |
| Adresă poştala |  | Adresă poşta electronica |  |

1.4   DIRECTOR DE PROIECT

| Nume |  | Funcţie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr de telefon |  | Număr de fax |  |
| Adresă poştala |  | Adresă poşta electronica |  |

1.5 	BANCA

| Banca/ Sucursală |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Nr. de cont în format IBAN |  |

1.6 	FINANŢĂRI NERAMBURSABILE PRIMITE ANTERIOR SAU ÎN PREZENT DIN FONDURI PUBLICE

Solicitantul a mai beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea IFI în ultimii 5 ani?

| DA |  | NU |  |
| --- | --- | --- | --- |

În caz afirmativ, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru maxim 5 proiecte (prezentate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finanţare):

| Titlul proiectului şi nr. de referinţă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului |  | Sursa de finanţare |  |
| Anul semnării contractului de finanţare |  | Anul finalizării |  |

| Titlul proiectului şi nr. de referinţă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului |  | Sursa de finanţare |  |
| Anul semnării contractului de finanţare |  | Anul finalizării |  |

| Titlul proiectului şi nr. de referinţă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului |  | Sursa de finanţare |  |
| Anul semnării contractului de finanţare |  | Anul finalizării |  |

| Titlul proiectului şi nr. de referinţă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului |  | Sursa de finanţare |  |
| Anul semnării contractului de finanţare |  | Anul finalizării |  |

| Titlul proiectului şi nr. de referinţă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului |  | Sursa de finanţare |  |
| Anul semnării contractului de finanţare |  | Anul finalizării |  |

Pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare sau componente ale sale a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?

| DA |  | NU |  |
| --- | --- | --- | --- |

În caz afirmativ, pentru fiecare solicitare vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:

| Denumirea programului |  | Nr. de înregistrare a proiectului |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea proiectului |  | Sursa de finanţare |  |
| Descriere pe scurt a componentelor pentru care s-a solicitat finanţarea |  |  |  |
| Stadiul propunerii | În curs de evaluare; Selectat; Respins. |
|  | Daca a fost respins, precizaţi motivul: |  |  |

Proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare sau componente ale sale a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani?

| DA |  | NU |  |
| --- | --- | --- | --- |

În caz afirmativ, pentru fiecare finanţare obţinuta vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:

| Denumirea programului |  | Nr. de înregistrare a proiectului |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea proiectului |  | Sursa de finanţare |  |
| Descriere pe scurt a componentelor pentru care s-a obtinut finanţarea |  |  |  |
| Stadiul implementării | În curs de implementare; Finalizat; Întrerupt. |
|  | Daca implementarea a fost întreruptă, precizaţi motivul: |  |  |

# 2.	DATE DESPRE PROIECT

2.1     ARIA TEMATICĂ A PROIECTULUI

| Aria tematică a proiectului | - Sănătate - Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară - Energie - Mediu - Materiale, produse şi procese inovative |
| --- | --- |
| Codul UNESCO al proiectului |  |
| Proiectul implică activităţi de construcţie/extindere clădiri | DA; NU. |
| Programul Operaţional | POS CCE |
| Axa Prioritară | AP2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE - DEZVOLTARE ŞI INOVARE |
| Domeniul de intervenţie | D2.2: Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative |
| Operaţiunea | O2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) |
| Schema de ajutor de stat | Nu se aplică. |

2.2 LOCAŢIA PROIECTULUI

Precizati separat informatiile privind solicitantul si locatiile* unde se vor amplasa echipamentele (spital, sectie clinica etc)

| Solicitantul |  | Regiunea |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Judeţul |  | Localitatea |  |
| Adresa |  |  |  |

| Spitalul* (unde se amplaseaza echipamentul) |  | Regiunea |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Judeţul |  | Localitatea |  |
| Adresa |  |  |  |

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul proiectului

(se vor enunţa obiectivele proiectului şi se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor competiţiei)

Justificarea necesitatii implementarii proiectului

(se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor şi care este valoarea sa adăugată din punct de vedere ştiintific şi economic; se vor prezenta laboratoarele noi/modernizate şi tipurile de cercetări avute în vedere; se va preciza contribuţia acestei infrastructuri la realizarea obiectivelor competiției)

Contextul proiectului

(se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o componentă a unei infrastructuri mai complexe; se va descrie situaţia pe plan naţional în domeniu; se va prezenta contextul internaţional al proiectului astfel încât să se poată determina nivelul de performanţă al infrastructurii propuse.)

Descrierea componentelor proiectului

(se va descrie structura proiectului – exemplu modernizare laboratoare existente, achiziţie echipamente de CD, cercetare aplicativa; se vor prezenta echipamentele CD cu valori mai mari de 100.000 euro; se vor oferi elemente care să permită aprecierea nivelului de performanţă a echipamentelor)

Descrierea activităţilor proiectului

(se vor descrie activităţile şi subactivităţile proiectului; acestea vor trebui sa fie corelate cu tabelul 2.6)

Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării

(se vor specifica principalele rezultate ale proiectului; se va corela cu descrierea indicatorilor din 2.7)

Beneficiari direcţi / indirecţi

(se vor indica grupurile/ entităţile care vor beneficia/vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect)

2.4   MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Metodologia de implementare a proiectului

(se va prezenta modul în care va fi gestionată implementarea proiectului şi aspectele cheie ale implementării)

Personalul echipei de management

Se va prezenta atât personalul deja angajat în institutie, care va fi implicat în managementul de proiect si de cercetare si se vor mentiona, dacă e cazul, posturile libere destinate  proiectului:

| Crt. | Nume / prenume (sau vacant) | Funcţia | Responsabilităţi în cadrul proiectului | Implicare (nr. persoană -lună) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | .... | .... | .... | .... |
| ... | .... | .... | .... | .... |
| ... | .... | .... | .... | .... |

Personalul echipei de implementare (de cercetare)

| Crt. | Nume / prenume (sau vacant) | Funcţia | Responsabilităţi în cadrul proiectului | Implicare (nr. persoană -lună) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Riscuri

(se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum şi măsurile de reducere a acestora)

2.5 DURATA PROIECTULUI

Precizaţi durata proiectului, exprimată în luni:

2.6   CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului, precum şi perioadele  când  acestea se vor realiza, corelate cu metodologia de implementare a proiectului şi secţiunea 2.3- Descrierea activităţilor proiectului:

| Crt. | Activitate | De la…. (nr lună de la începerea proiectului) | Pana la…. (nr lună de la începerea proiectului) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activităţi de modernizare spatii (se vor detalia mai jos pe sub-activităţile implicate, după caz) |  |  |
| 1.1 | Proiect de execuţie |  |  |
| 1.2 | Obţinere autorizaţie de construcţie |  |  |
| 1.3 | Pregătirea documentaţiei de achiziţie |  |  |
| 1.4 | Procedura de achiziţie de lucrări de modernizare |  |  |
| 1.5 | Faza de modernizare (pot exista mai multe faze, după caz) |  |  |
| 1.6 | Dare în folosinţă |  |  |
| 2 | Achiziţie echipamente şi active necorporale CD |  |  |
| 2.1 | Pregătire documentaţie de achiziţie |  |  |
| 2.2 | Procedura de achiziţie echipamente şi active necorporale CD |  |  |
| 2.3 | Instalare şi punere în funcţiune echipamente |  |  |
| 3. | Activitati de cercetare aplicativa |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
| 4 | Management de proiect (inclusiv informare şi publicitate privind proiectul, care se va detalia la punctul 2.14) |  |  |

2.7	INDICATORI

Completaţi valoarea prognozată a  indicatorilor de realizare şi de rezultat din tabel.

| INDICATORI | Valoare la începutul perioadei de implementare | Valoare la sfârşitul perioadei de implementare |
| --- | --- | --- |
| Indicatori de realizare |  |  |
| Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achiziţionate pe proiect (număr) | 0 |  |
| ... |  |  |
| Indicatori de rezultat |  |  |
| Denumire | Valoare la începutul perioadei de implementare | Valoare la sfârşitul perioadei de durabilitate |
| Locuri de munca create în CD datorită proiectului (număr) | 0 |  |
| Articole publicate ca rezultate ale proiectului (număr) | 0 |  |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

2.8 PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI

Nu se completează pentru această competiţie.

2.9  RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE / ALTE DOCUMENTE RELEVANTE

| Crt | Tip (program/strategie/ proiect/altele) | DENUMIRE | MOD DE RELAŢIONARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| .... |  |  |  |

2.10	TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Organizaţia este plătitoare de TVA?

| DA |  | NU |  |
| --- | --- | --- | --- |

Există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform prezentei cereri, pentru care organizaţia este plătitoare de TVA ?

| DA |  | NU |  |
| --- | --- | --- | --- |

2.11 PROIECT GENERATOR DE VENIT

Nu se completează

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Sustenabilitatea financiară

(se va prezenta modul în care infrastructura realizată va fi susţinută financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi îintreţinerea investiţiei după finalizare: entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp)

Sustenabilitatea instituţională

(se va prezenta pe scurt cum se va folosi infrastructura; se vor preciza posturile de cercetare nou-create, profilul acestora şi sursele de finanţare; se va descrie suportul tehnic şi administrativ asigurat de instituţie pentru noile laboratoare)

2.13 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBRSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului

| DA |  | NU |  |
| --- | --- | --- | --- |

(dacă da, se va justifica)

b) este esenţială pentru implementarea proiectului

| DA |  | NU |  |
| --- | --- | --- | --- |

(dacă da, se va justifica)

2.14 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă.

(Vor fi incluse urmatoarele tipuri de activităţi de informare şi publicitate: anunţ de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului, anunţ de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute, precum şi editarea sau afisarea de: brosuri, pliante, panouri, etichete etc)

| Activitatea de informare şi publicitate (vă rugăm descrieţi pe scurt) | Durata estimată/ Perioada | Costuri estimate |
| --- | --- | --- |
| 4.1 |  |  |
| 4.2 |  |  |

# 3.	CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

3.1 PRINCIPIUL „POLUATORUL PLĂTEŞTE”

(vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul va respecta principiul “poluatorul plăteşte”, dacă este cazul; în cazul în care proiectul nu respectă acest principiu, vă rugăm să prezentaţi motivele pentru aceasta)

3.2  DEZVOLTAREA DURABILĂ

(vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă)

3.3 EGALITATEA DE ŞANSE

(vă rugăm subliniaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în elaborarea şi implementarea proiectului, fie în managementul proiectului, menţionând orice componentă specifică care arată acest lucru)

3.4 ACHIZIŢII PUBLICE

Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achiziţiilor publice:

| Nr. crt. | Obiectul contractului/ acordului-cadru | Valoarea estimată (Lei) | Procedura aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii* | Data estimată pentru finalizarea procedurii* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Conform legislaţiei în vigoare la data lansării procedurii |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lună) de la semnarea contractului de finanţare

NOTĂ: Pentru achiziţiile publice efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare, dar după 1 ianuarie 2007, (cu respectarea OUG  34/2006, cu completările şi modificările ulterioare) tabelul se va

completa cu valorile reale, nu cele estimate, şi cu datele calendaristice de derulare a procedurii.

# 4. PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ

Înscrierea valorilor pe fiecare categorie de cheltuială se va face în lei, corelat cu capitolul 2.4 din Ghidul Solicitantului. TVA se trece în calculul valorii eligibile, dacă TVA este nedeductibilă.

| Cod | Denumire cheltuială | Valoare cheltuială | Valoare eligibilă* | Valoare neeligibilă | Intensitatea intervenţiei publice | Valoarea asistenţei financiare nerambursabile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru achiziţia de teren* |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru amenajarea terenului |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru proiectare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziţie publică |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru asistenţă tehnică |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru montaj utilaje tehnologice |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii şi utilaje |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru organizarea de şantier |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru plata cotelor legale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli diverse şi neprevăzute pentru proiectele de infrastructură* |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru darea în exploatare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru achiziţionarea de clădiri şi spaţii |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru închirieri de echipamente şi utilaje, altele decât pentru CD |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru dotări (mijloace fixe sau obiecte de inventar) |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli aferente managementului de proiect* |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de cercetare |  |  |  |  |  |
| TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE |  |  |  |  |  |  |
| CHELTUIELI ELIGIBILE INDIRECTE |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli generale de administraţie* |  |  |  |  |  |
| TOTAL PARŢIAL |  |  |  |  |  |  |
| CHELTUIELI INTEGRAL NEELIGIBILE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cheltuiala 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cheltuiala 2 |  |  |  |  |  |
| … | …………….. |  |  |  |  |  |
| TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  | (Total buget proiect) | (Valoare eligibilă totală) | (Valoare neeligibilă totală) |  | (Valoare asistenţă nerambursabilă) |

*) Reguli de eligibilitate:

a. achiziţia terenului (fără construcţii) este eligibilă numai până la 10% din valoarea eligibila a proiectului (HG 759/2007) şi numai dacă s-a realizat după 1 ianuarie 2007 (la momentul depunerii acestei propuneri trebuie să existe act de proprietate asupra terenului). Regula de eligibilitate se aplică şi în cazul în care se achiziţionează o clădire în scopul demolării acesteia şi utilizării terenului (HG 759/2007);

b. cheltuielile diverse şi neprevăzute pentru proiectele de infrastructură nu trebuie să depăşească 10% din cuantumul următorelor tipuri de cheltuieli: cheltuieli pentru amenajarea terenului; cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului; cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului; cheltuieli pentru proiectare (cu excepţia cheltuielilor pentru expertize, cercetări şi audit energetic); cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziţie publică; cheltuieli pentru consultanţă (cu excepţia consultanţei pentru studii şi analize necesare pe perioada de implementare a proiectului şi consultanţei tehnice, financiare sau juridice); cheltuieli pentru asistenţă tehnică (cu excepţia serviciilor pentru instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor, servicilor de asistenţă tehnică pentru contabilitate şi studii/analize  necesare pe perioada de implementare a proiectului şi serviciilor de audit financiar extern şi certificare); cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii; cheltuieli pentru montaj utilaje tehnologice; cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii şi utilaje; cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (OM 2508/2007).

c. cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile până la 10% din valoarea eligibila a proiectului.

d. cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile în limita a 1% din costurile directe eligibile ale proiectului (OM 2508/2007).

e. In cazul în care solicitantul depune o declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului, atunci, calculul cheltuielilor eligibile (col.4) se face cu TVA. In acest caz, valoarea TVA deductibile corespunzătoare “cheltuielilor integral neeligibile” este zero.

4.2  PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

| NR. CRT. | SURSE DE FINANŢARE | VALOARE (lei) |
| --- | --- | --- |
| I (I=II+III) | VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI |  |
| ###### II | ###### VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI |  |
| ###### III | ###### VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI |  |
| ###### III.1 | ###### ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ |  |
| ###### III.2 | ###### CONTRIBUŢIA ELIGIBILĂ A SOLICITANTULUI |  |
| III.2.1 | Contribuţia în numerar |  |
| III.2.2 | Contribuţia în natură | Nu este cazul |
| III.2.3 | Împrumut |  |

5 Lista activelor corporale de achiziţionat prin proiect

(Denumire, principale caracteristici tehnice)

# 6. ANEXE

CV-urile persoanelor implicate în managementul proiectului

Se va completa pentru membrii echipei de management câte un CV de max. 1 pagină pe modelul următor:

Acronimul Proiectului:

Funcţia în cadrul Proiectului:

1. Nume:

2. Prenume:

3. Data şi locul naşterii:

4. Cetăţenie:

5. Stare civilă:

6. Studii:

| Instituţia | Perioada | Grade sau diplome obţinute |
| --- | --- | --- |

7. Titlul ştiinţific:

8. Experienţa profesională:

| Instituţia | Perioada | Funcţia | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |

9. Limbi străine cunoscute:

10. Competenţe în domeniul investiţiilor:

11. Alte specializări şi calificări:

12. Experienţa acumulată (în special managerială) în alte programe/proiecte naţionale/internaţionale:

| Programul/Proiectul | Funcţia | Perioada | Bugetul administrat |
| --- | --- | --- | --- |

13. Alte menţiuni:

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data completării:

CV-urile personalului de cercetare (max. 10)

Se va completa pentru personalul care va opera şi utiliza infrastructura câte un CV de max. 2 pagini pe modelul următor:

Funcţia în cadrul Proiectului:

1. Nume:

2. Prenume:

3. Data şi locul naşterii:

4. Cetăţenie:

5. Stare civilă:

6. Studii:

| Instituţia | Perioada | Grade sau diplome obţinute |
| --- | --- | --- |

7. Titlul ştiinţific:

8. Experienţa profesională:

| Instituţia | Perioada | Funcţia | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |

9. Limbi străine cunoscute:

10. Brevete  de invenţii (maxim cinci):

11. Lucrări publicate (maxim cinci lucrări, cele mai relevante pentru activităţile ce urmează a fi desfaşurate cu infrastructura ce face obiectul proiectului):

12. Membru al asociaţiilor stiitifice/profesionale:

13. Specializări şi calificări:

14. Experienţa acumulată (inclusiv managerială) în alte programe/proiecte naţionale/internaţionale:

| Programul/Proiectul | Funcţia | Perioada |
| --- | --- | --- |

15. Domeniile şi topicile de cercetare care vor fi abordate cu infrastructura achizitionata prin proiect:

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data completării:

## ANEXA 2 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

## LISTA DOCUMENTELOR INSOŢITOARE LA CEREREA DE FINANŢARE

| Hotărârea Senat/AGA/CA de aprobare a investitiei şi, daca e cazul, a contribuţiei financiare a solicitantului | Document însoţitor |
| --- | --- |
| Declaraţia solicitantului ca îndeplineşte condiţiile de eligibilitate (organizaţie de cercetare) | Document însoţitor |
| Declaraţia de certificare a aplicaţiei | Document însoţitor |
| Declaraţie privind eligibilitatea/nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale (pentru solicitanţii neplătitori de TVA) | Document însoţitor |
| Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanţare (pe hârtie şi înregistrată pe CD) | Document însoţitor |
| Declarație de disponibilitate din partea fiecărei unităţi sanitare | Document însoţitor |
| Act de înfiinţare a instituţiei, în vigoare (HG sau alt act normativ) Regulament/ Statut de organizare şi funcţionare, în vigoare (aprobat) Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (unde este cazul) | Document însoţitor |
| Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (unde e cazul) Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social (unde e cazul) Bilanţurile oficiale pe ultimii 2 ani, inclusiv Contul de Profit şi Pierdere | RPC |
| CV-urile persoanelor implicate în managementul proiectului şi ale echipei de cercetare | înregistrate împreună cu cererea de finanţare |

ANEXA 2.1  A GHIDULUI SOLICITANTULUI

Declaraţie de eligibilitate (privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare)

Subsemnatul/ subsemnata, ……………………………………………. (numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de  ……………………………… (funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..…………………………….

………………………………….. (denumirea instituţiei solictante), declar pe proprie răspundere că următoarele condiţii sunt îndeplinite simultan:

1. Organizaţia pe care o reprezint este organizaţie de cercetare*, după cum urmează:

- Instituţie de învăţământ superior;

- Instituţie cu activitate principală cercetarea-dezvoltarea, aşa cum reiese din statut sau din actul juridic de înfiinţare;

2.       Toate profiturile sau veniturile excedentare sunt reinvestite în activităţi de cercetare, diseminare sau educaţie (conform actului de constituire sau al statutului);

3.

- Nu există agenţi economici care pot exercita influenţă asupra organizaţiei de cercetare;

- Există agenţi economici care pot exercita influenţă asupra organizaţiei de cercetare (ca acţionari sau ca membri), dar aceştia nu au acces preferenţial la capacităţile de cercetare ale organizaţiei, şi nici la rezultatele cercetării;

4.

- Organizaţia desfăşoară exclusiv activităţi non-economice**;

- În afara activităţii non-economice principale, organizaţia desfăşoară şi activităţi economice***, dar  în bilanţ sau în balanţa cu situaţia analitică, activităţile non-economice, costurile şi finanţarea acestora sunt prezentate separat de activităţile economice.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Data							(Reprezentant Legal)

Funcţia ocupată în organizaţie

zi...../lună......./an................

Nume (litere mari de tipar)

Semnătură şi ştampilă

*) “Organizaţie de cercetare” este o entitate, indiferent de statutul sau legal (de drept public sau privat) sau de modalităţile de finanţare, al cărei scop principal este de a conduce activităţi de cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală, şi de a disemina rezultatele sale prin publicaţii, educaţie, sau activităţi de transfer tehnologic. Toate profiturile/veniturile excedentare sunt reinvestite în aceste activităţi, diseminarea rezultatelor sau activitatea de educaţie. Agenţii economici care pot exercita o influenţă asupra unei astfel de organizaţii, în calitate de, spre exemplu, acţionari sau membri, nu vor beneficia de acces preferenţial la capacitatile de cercetare ale acestei entităţi sau la rezultatele cercetării generate de aceasta.

**) Prin activităţi non-economice se înţeleg:

- Activităţi educaţionale pentru perfecţionarea resurselor umane;

- Activităţi CD independente sau în colaborare, pentru extinderea şi mai buna înţelegere a cunoştintelor;

- Diseminarea rezultatelor cercetării;

- Activităţi de transfer tehnologic (vânzarea de licenţe, crearea de spin-off-uri sau alte forme de management al cunoaşterii, create de organizaţiile de cercetare), dacă sunt de natură internă, şi toate veniturile din aceste activităţi sunt reinvestite în activităţile principale ale organizaţiei de cercetare. Prin “natură internă” se înţeleg situaţiile în care managementul cunoaşterii în cadrul organizaţiilor de cercetare este realizat fie de un departament al acesteia, fie de altă formă de organizare subordonată organizaţiei de cercetare în cauză, sau în colaborare cu altă organizaţie de cercetare. Contractarea de astfel de servicii, de la terţi, prin achiziţii publice, nu afectează  natura internă a acestor activităţi.

***) Contractele cu industria, activităţile de consultanţă şi de închiriere a infrastructurii sunt activităţi economice.

ANEXA 2.2 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

Declaraţia de certificare a aplicaţiei

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de  ……………………………… (funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..…………………………….

………………………………….. (denumirea instituţiei solicitante),

confirm că cererea de finanţare cu  titlul ..............................................., acronimul .................. şi numărul de înregistrare electronică ........................, este aferentă propunerii depusă la competiţia POSCCE-A2-O2.2.1-2014-1 de către instituţia pe care o reprezint.

Confirm că informaţiile incluse în cererea de finanţare menţionată, precum şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, propunerea ar putea fi respinsă.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Data							(Reprezentant Legal)

Funcţia ocupată în organizaţie

zi...../lună......./an................

Nume (litere mari de tipar)

Semnătură şi ştampilă

ANEXA 2.3 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale

A. Datele de identificare a persoanei juridice

______________________________________________________________________________

|                              _________________________                       |

| Codul de identificare       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                      |

|                 __________________________________________________________   |

| Denumirea      |__________________________________________________________|  |

|                                                                              |

| Domiciliul fiscal                                                            |

|          ______________               __________________          __________ |

| Judeţul |______________| Localitatea |__________________| Strada |__________||

|      __                ________            __           _________________    |

| Ap. |__| Codul poştal |________| Sectorul |__| Telefon |_________________|   |

|      ___________________                          _______________________    |

| Fax |___________________|                 E-mail |_______________________|   |

|______________________________________________________________________________|

B. Datele de identificare a proiectului

______________________________________________________________________________

|                     _______________________________________________________  |

| Titlul proiectului |_______________________________________________________| |

|                                 ___________________________________________  |

| Numele programului operaţional |___________________________________________| |

|                             _______________________________________________  |

| Axa prioritară             |_______________________________________________| |

|                                ____________________________________________  |

| Domeniul major de intervenţie |____________________________________________| |

|                             _______________________________________________  |

| Data depunerii proiectului |_______________________________________________| |

|______________________________________________________________________________|

C. ......................................................................,

(numele şi statutul juridic ale beneficiarului)

solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la

.............................................................................,

(numele autorităţii de management/organismului intermediar)

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil:

a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;

b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.

D. ......................................................................,

(numele şi statutul juridic ale beneficiarului)

solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la

.............................................................................,

(numele autorităţii de management/organismului intermediar)

în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă.

______________________________________________________________________________

|Nr. |   Achiziţia   |      Scopul achiziţiei/Activitatea prevăzută în         |

|crt.|               |      cadrul proiectului*1)                              |

|____|_______________|_________________________________________________________|

|    |               |                                                         |

|____|_______________|_________________________________________________________|

|    |               |                                                         |

|____|_______________|_________________________________________________________|

|    |               |                                                         |

|____|_______________|_________________________________________________________|

|    |               |                                                         |

|____|_______________|_________________________________________________________|

|    |               |                                                         |

|____|_______________|_________________________________________________________|

|    |               |                                                         |

|____|_______________|_________________________________________________________|

|    |               |                                                         |

|____|_______________|_________________________________________________________|

|    |               |                                                         |

|____|_______________|_________________________________________________________|

|    |               |                                                         |

|____|_______________|_________________________________________________________|

|    |               |                                                         |

|____|_______________|_________________________________________________________|

|    |               |                                                         |

|____|_______________|_________________________________________________________|

|    |               |                                                         |

|____|_______________|_________________________________________________________|

|    |               |                                                         |

|____|_______________|_________________________________________________________|

|    |               |                                                         |

|____|_______________|_________________________________________________________|

|    |               |                                                         |

|____|_______________|_________________________________________________________|

*1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare.

___________________

Numele şi prenumele*): |___________________|                        _______

___________________  Semnătura şi ştampila |_______|

Funcţia:               |___________________|

*) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.

ANEXA 3 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

Nota de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanţare

Nota de fundamentare trebuie să conţină:

- Justificări/fundamentări pentru valorile solicitate (pentru lucrări şi bunuri din cererea de finanţare depusă);

- Preţurile orientative care au stat la baza fundamentărilor;

- Oferte de preţ (ataşate ca documente însoţitoare) care au stat la baza stabilirii bugetelor orientative.

| Cod | Denumire cheltuială | Preţ (lei) | Număr (dacă este cazul) | Ofertă | Justificare/ Fundamentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cheltuieli pentru achiziţia de teren |  |  |  |  |
| 2. | Cheltuieli pentru amenajarea terenului |  |  |  |  |
| 3 | Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului |  |  |  |  |
| 4 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului |  |  |  |  |
| 5 | Cheltuieli pentru proiectare |  |  |  |  |
| 6 | Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziţie publică |  |  |  |  |
| 7 | Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză |  |  |  |  |
| 8 | Cheltuieli pentru asistenţă tehnică |  |  |  |  |
| 9. | Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii |  |  |  |  |
| 10 | Cheltuieli pentru montaj utilaje tehnologice |  |  |  |  |
| 11 | Cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii şi utilaje * |  |  |  |  |
|  | - Utilaj 1 |  |  |  |  |
|  | - Utilaj 2 |  |  |  |  |
|  | - ... |  |  |  |  |
| 12 | Cheltuieli pentru organizarea de şantier |  |  |  |  |
| 13 | Cheltuieli pentru plata cotelor legale |  |  |  |  |
| 14 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute pentru proiectele de infrastructură |  |  |  |  |
| 15 | Cheltuieli pentru darea în exploatare |  |  |  |  |
| 16 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de clădiri şi spaţii |  |  |  |  |
| 17 | Cheltuieli pentru închirieri de echipamente şi utilaje, altele decât pentru CD* |  |  |  |  |
|  | - Echipament 1 |  |  |  |  |
|  | - Echipament 2 |  |  |  |  |
|  | - … |  |  |  |  |
| 18 | Cheltuieli pentru dotări (mijloace fixe sau obiecte de inventar)* |  |  |  |  |
|  | - Echipament 1 |  |  |  |  |
|  | - Echipament 2 |  |  |  |  |
|  | - … |  |  |  |  |
| 19 | Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale* |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 20 | Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect |  |  |  |  |
| 21 | Cheltuieli generale de adminitrație |  |  |  |  |
| 22 | Cheltuieli aferente managementului de proiect |  |  |  |  |
| 23 | Cheltuieli de cercetare |  |  |  |  |
|  | -Cheltuieli de personal |  |  |  |  |
|  | - Cheltuieli pt achiziția de servicii de cercetare și/sau servicii de consultanță și/sau servicii echivalente folosite exclusiv pt cercetare-dezvoltare |  |  |  |  |
|  | -Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor și ale altor produse similare, suportate ca rezultat al activității CD în cadrul și pe durata proiectului |  |  |  |  |
|  | -Cheltuieli pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială |  |  |  |  |
|  | -Cheltuieli pentru realizarea studiilor tehnice de fezabilitate pregătitoare pt activitățile de CD |  |  |  |  |
|  | -Cheltuieli pt organizarea de manifestări științifice necesare pt implementarea proiectului |  |  |  |  |
|  | -Cheltuieli de deplasare pt invitații din țară și străinătate participanți la întâlniri necesare pt implementarea proiectului |  |  |  |  |

Semnătură şi ştampilă

ANEXA 4 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

MĂSURILE DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 şi a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională ce definesc măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale.

Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor în conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare al Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din decembrie 2006.

1. Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare.

Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă efectuarea unor corecţii financiare.

Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanţării, următoarele date să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: numele beneficiarului, titlul proiectului, valoarea totală a proiectului conform contractului de finanţare, valoarea alocării financiare nerambursabile acordate conform contractului de finanţare (din FEDR şi eventual din bugetul naţional), contribuţia proprie a beneficiarului, valoarea plăţilor efectuate.

Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” , sigla Guvernului României, sigla Uniunii Europene, sigla „Instrumente Structurale 2007-2013” elaborată de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, precum şi mentiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, însoţite de menţiunea „Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională”. Prin produse de comunicare se înţelege: fluturaşi, pliante, broşuri, afişe, bannere, comunicate de presă, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserţii în presa scrisă, standuri expoziţionale, autocolante, materiale promoţionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul şi rezultatele acestuia.

Beneficiarii vor utiliza indicaţiile tehnice  menţionate in Manualul de identitate vizuală (disponibil pe website-urile: www.poscce.research.ro , www.fonduri-ue.ro ).

Beneficiarii au obligaţia să deţină un dosar (în format tipărit şi/sau electronic) în care vor fi înregistrate toate documentele şi produsele aferente activităţilor de informare şi publicitate desfăşurate.

Publicaţiile tipărite care sunt realizate în cadrul proiectului trebuie să menţioneze obligatoriu titlul programului/proiectului, precum şi participarea Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” pe prima şi ultima copertă.

Publicaţiile trebuie să includă obligatoriu pe ultima copertă: titlul programului, editorul materialului, data publicării, citatul „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” , precum şi date de contact pentru obţinerea mai multor informaţii la cerere, de către cei interesaţi.

Publicaţiile vor include de asemenea datele de contact ale AM POS CCE / OI relevant (după caz).

Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” vor menţiona participarea Uniunii Europene pe pagina principală a acestuia (i.e. homepage).

Bannerele expuse în acţiunile proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” vor avea inscripţionate titlul proiectului, mentiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, sigla Guvernului,  sigla „Instrumente Structurale 2007-2013”  şi sigla Uniunii Europene. Beneficiarul va stabili dimensiunile optime astfel încât să asigure vizibilitatea maximă pentru mentiunea "Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” cât şi a contribuţiei financiare a Uniunii Europene.

Dimensiunile recomandate pentru bannere, sunt:

a) 2,5m x 0,8m pentru o sală cu o capacitate de maxim 100 de persoane;

b) 4 m x 1,2 m pentru o sală mai mare sau în exterior.

În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: mentiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”,  sigla Guvernului, sigla „Instrumente Structurale 2007-2013” şi sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului/ investiţiei.

Dimensiuni recomandate: 90x50 mm.

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra proiectului finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.

Beneficiarul este obligat să anunţe prin comunicate / anunţuri de presă începerea şi încheierea activităţilor din proiect.

2. Reguli specifice pentru proiecte de lucrări şi achiziţii de bunuri

2.1 Reguli aplicabile pe perioada implementării proiectului

Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (lucrări de construcţii, reabilitare, modernizare, extindere) şi/sau achiziţia de bunuri, pentru care valoarea contribuţiei publice depăşeşte 500 000 de euro sunt obligaţi să monteze panouri pentru toată durata de implementare a proiectului, chiar la locaţia proiectului.

Panourile care anunţă co-participarea Uniunii Europene la finanţarea unui proiect vor fi instalate într-un loc vizibil, la locaţia / în apropiere de locaţia proiectului, când este posibil. Ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilităţii

Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent si vor fi expuse pe perioada implementării proiectului şi încă cel mult 6 luni după încheierea acestuia.

Numărul şi dimensiunea panourilor trebuie să corespundă anvergurii proiectului şi trebuie să fie suficient de vizibile astfel încât cei care sunt în trecere să le poată citi şi să înţeleagă natura proiectului.

Dimensiuni recomandate3000mm x 2000 mm.

Cel puţin 25% din suprafaţa panoului va fi consacrată participării Comunităţii, şi în mod specific va cuprinde:

- Sigla Uniunii Europene;

- Sigla Guvernului României;

- Sigla "Instrumente Structurale 2007-2013";

- Numele fondului din care se acorda cofinanţarea, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regională;

- Mentiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"

f)  Sloganul „ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”;

g) Titlul proiectului / investiţiei;

h) Valoarea contribuţiei comunitare şi valoarea contribuţiei Guvernului României conform contractului de finantare;

i)  Beneficiarul proiectului;

Dintre acestea, suma suprafeţelor ocupate de informaţiile precizate la punctele a, d şi f trebuie sa fie cel puţin 25% din suprafaţa panoului.

2.2 Reguli aplicabile după încheierea proiectului

Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (lucrări de construcţii, reabilitare, modernizare, extindere) si / sau de achiziţii de bunuri,  pentru care valoarea contribuţiei publice depăşeşte 500000 de euro sunt obligaţi ca la cel mult de 6 luni de la încheierea proiectului să monteze plăci permanente prin care se vor face cunoscute acţiunile Uniunii Europene.

Plăcile permanente trebuie să îndeplinească aceleaşi caracteristici tehnice şi de informaţii ca şi panourile, cu excepţia ca la punctul h) trebuie să figureze valoarea proiectului la finalizare.

În estimarea duratei proiectului nu se vor lua în calcul activităţile preliminare, anterioare semnării contractului de finanţare. Perioada de implementare, care include durata proiectului, precum şi un termen de max. 45 de zile calendaristice în care beneficiarul va efectua toate plaţile aferente activităţilor proiectului, nu poate depăşi data de 31 decembrie 2015

Realizarea studiului de fezabilitate anexat cererii de finanţare este cheltuială eligibilă şi se poate declara la acest capitol numai dacă nu a fost finanţată din fonduri publice şi a avut loc după 1 ianuarie 2007.